# АДМИНИСТРАЦИЯ РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 сентября 2013 года                         № 199                         пос. Роговский

Об утверждении муниципальной программы Роговского сельского поселения «Благоустройство территории Роговского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 17.09.2013г № 190 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Роговского сельского поселения», постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 17.09.2013г № 188 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения»

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу Роговского сельского поселения «Благоустройство территории Роговского сельского поселения» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу с 01.01.2014 правовые акты Роговского сельского поселения по перечню согласно приложению № 2.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующую сектором экономики и финансов О.Л. Однороб.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и применяется к правоотношениям возникшим при составлении проекта бюджета Роговского сельского поселения на 2014 год  и плановый период 2015-2016 годы.

Глава Роговского сельского поселения 			                       А.М. Кулагин

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Администрации Роговского сельского поселения

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 26.09.2013 г № 199

Муниципальная программа Роговского сельского поселения

«Благоустройство территории Роговского сельского поселения »

ПАСПОРТ

муниципальной программы Роговского сельского поселения

«Благоустройство территории Роговского сельского поселения»

| Наименование программы | «Благоустройство территории Роговского сельского поселения» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Роговского сельского поселения |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | -предприятия и организации Роговского сельского поселения (по согласованию) |
| Подпрограммы | «Благоустройство» |
| Программно-целевые инструменты программы | отсутствуют |
| Цели программы | -совершенствование системы комплексного благоустройства Роговского сельского поселения; - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания Роговского сельского поселения; -совершенствование эстетического вида, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды Роговского сельского поселения; -активизация работ по благоустройству территории Роговского сельского поселения в границах сельского поселения; -развитие и поддержка инициатив жителей Роговского сельского поселения по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий; -повышение общего уровня благоустройства Роговского сельского поселения |
| Задачи программы | -организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории Роговского сельского поселения; -приведение в качественное состояние элементов благоустройства Роговского сельского поселения; -привлечение жителей Роговского сельского поселения к участию в решении проблем благоустройства; -оздоровление санитарной экологической обстановки на территории Роговского сельского поселения и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора; -оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения твердых бытовых отходов; -установление единого порядка содержания территорий; -привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка; -усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Количество высаженных зеленых насаждений; Доля детских площадок отработавших нормативный срок службы, которые требуется заменить; Площадь территории соответствующая санитарной экологической обстановке в общей площади в границах населенных пунктов; Доля подворий соответствующих нормам благоустройства в общем количестве подворий поселения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Ростовской области | срок реализации программы: 2014 – 2020 годы этапы реализации программы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение программы | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета поселения в объемах, предусмотренных программой и утвержденных решением Собрания депутатов Роговского сельского поселения о бюджете Роговского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период. Общий объем финансирования Программы составляет 3884,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 554,9 тыс. рублей. 2015 год – 554,9 тыс. рублей; 2016 год – 554,9 тыс. рублей; 2017 год – 554,9 тыс. рублей; 2018 год – 554,9 тыс. рублей; 2019 год – 554,9 тыс. рублей; 2020 год – 554,9 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | -Улучшение состояния территории Роговского сельского поселения; -Привитие жителям Роговского сельского поселения уважения к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории поселения; - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей Роговского сельского поселения; - совершенствование эстетического состояния Роговского сельского поселения; -предотвращение сокращения зеленых насаждений на территории Роговского сельского поселения; - создание зеленых зон отдыха жителей поселения; - благоустроенность Роговского сельского поселения |

Раздел 1. Общая характеристика текущего
состояния территории Роговского сельского поселения

Общая площадь Роговского сельского поселения составляет 183 квадратных километра. Расположено оно на юго-восточной стороне Егорлыкского района Ростовской области. Роговское сельское поселение на севере граничит с землями Егорлыкского сельского поселения и Войновского сельского поселения протяженностью 4 км. Далее граница проходит до балки Водяной по землям Целинского района протяженностью 16 километров, по землям Новороговского сельского поселения протяженностью 16,1 км. На юге Роговское сельское поселение граничит с Краснодарским краем, протяженность границ 4 км. На западе граничит с землями Шаумяновского сельского поселения (14 км.) и Балко-Грузского сельского поселения (5 км.), на северо-западе граница проходит по землям Ильинского сельского поселения протяженностью 21,2 километра.

На территории поселения расположены 4 населенных пункта с численностью населения 1942 человека.

Все 4 населенных пункта имеют дороги с твердым покрытием общей протяженностью 19 километров, уличное освещение протяженностью 20 километров. Все населенные пункты поселения газифицированы. Налажено регулярное транспортное сообщение, общая протяженность водопроводов 20 километров.

На территории поселения расположены: филиал Зерноградского ОСБ, одна АТС, 8 магазинов ПБОЮЛ, одна средняя общеобразовательная школа, две начальные школы, одно дошкольное учреждение, одна врачебная амбулатория, один СДК и три сельских клуба, библиотека, два стадиона, три кладбища.

Общая площадь сельхозугодий 16897 гектар, на которых хозяйствуют 82 крестьянско-фермерских хозяйства.

Земли сельхозназначения являются основой сельского поселения, и одним из основных источников дохода жителей поселения.

На территории поселения слабо развивается предпринимательство, теряется интерес в развитии личных подсобных хозяйств, фермерства, т.к. продукция реализуется по низким ценам.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию поселения.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство поселения не отвечает современным требованиям.

В последнее время присутствует тенденция старения и выбывания квалифицированных кадров.

В муниципальном образовании необходимо проводить поэтапно комплекс работ по благоустройству, требуется провести освещение улиц поселения.

Для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование. Для решения данной проблемы требуется взаимодействие органов местного самоуправления Роговского сельского поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

В поселении имеется недостаток доступного жилья. Старение объектов культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсутствия финансирования.  Произвести ремонт дорожного покрытия в поселении.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на  территории поселения. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно -эпидемилогическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния поселения, создания  комфортных условий проживания, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации

муниципальной программы «Благоустройство территории Роговского сельского поселения »

Целями программы «Благоустройство территории Роговского сельского поселения» является:

-совершенствование системы комплексного благоустройства Роговского сельского поселения;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания Роговского сельского поселения;

-совершенствование эстетического вида, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды Роговского сельского поселения;

-активизация работ по благоустройству территории Роговского сельского поселения в границах сельского поселения;

-развитие и поддержка инициатив жителей Роговского сельского поселения по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

-повышение общего уровня благоустройства Роговского сельского поселения

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории Роговского сельского поселения;

-приведение в качественное состояние  элементов благоустройства Роговского сельского поселения;

-привлечение жителей Роговского сельского поселения к участию в решении проблем благоустройства;

-оздоровление санитарной экологической обстановки на территории Роговского сельского поселения и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок  бытового мусора;

-оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения твердых бытовых отходов;

-установление единого порядка содержания территорий;

-привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

-усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий.

Состав показателей (индикаторов) программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач программы. К показателям (индикаторам) программы «Благоустройство территории Роговского сельского поселения» относятся следующие:

Целевой показатель (индикатор) 1.1 «Количество высаженных зеленых насаждений»;

Целевой показатель (индикатор) 1.2 «Доля детских площадок отработавших нормативный срок службы, которые требуется заменить»;

Целевой показатель (индикатор) 1.3 «Площадь территории соответствующая санитарной экологической обстановке в общей площади в границах  населенных пунктов»;

Целевой показатель (индикатор) 1.4 «Доля подворий соответствующих нормам благоустройства  в общем количестве подворий поселения».

Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в приложении № 2 к муниципальной программе. Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы приводится в приложении № 3 к муниципальной программе.

Реализация муниципальной программы имеет важное социально-экономическое значение для Роговского сельского поселения, позволит добиться существенных позитивных результатов в жизни поселения.

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

-улучшение состояния территории Роговского сельского поселения;

-привитие жителям Роговского сельского поселения уважения к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории поселения;

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей Роговского сельского поселения;

- совершенствование эстетического состояния Роговского сельского поселения;

-предотвращение сокращения зеленых насаждений на территории Роговского сельского поселения;

- создание зеленых зон отдыха жителей поселения;

- благоустроенность Роговского сельского поселения.

Программа будет реализовываться в период 2014 - 2020 годы. При реализации программы этапы не выделяются.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

Исходя из целей, определенных муниципальной программой, предусмотрена одна  подпрограмма – «Благоустройство»

Предполагается реализация пяти основных мероприятий.

Наименования основных мероприятий подпрограммы, ожидаемый непосредственный результат от их реализации, сроки реализации, связь с показателями подпрограммы приведены в Перечне подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Роговского сельского поселения», которые представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению

муниципальной программы «Благоустройство территории Роговского сельского поселения »

Общий объем финансирования Программы составляет 3884,3 тыс.рублей, из них:

средства областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

средства федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

средства бюджета поселения – 3884,3 тыс.рублей;

средства из внебюджетных источников – 0,0 тыс.рублей.

Информация о расходах бюджета поселения на реализацию Программы представлена в приложении №1 к муниципальной программе.

Раздел 5. Методика оценки эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной программы, мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации муниципальной программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом» базируется на анализе целевых показателей, приведенных в приложении № 2 к муниципальной программе и рассчитывается по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ---------------------- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ---------------------------- х 100 %,

n

где:

Р - результативность реализации муниципальной  программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности Р равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Р равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Р меньше 50%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы и эффективности использования средств бюджета поселения производится по следующей формуле:

ФРi

П = ----------------------------------- х 100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию муниципальной программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности Р и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности Р меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств  бюджета поселения на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

П

Э = ----------------------------------- ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств бюджета поселения;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности использования средств бюджета поселения при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования средств бюджета поселения Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования средств о бюджета   поселения Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств бюджета поселения Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

Проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение реализации муниципальной  программы производится не реже, чем один раз в год.

Подпрограмма «Благоустройство  »

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Благоустройство »

муниципальной программы Роговского сельского поселения

«Благоустройство территории Роговского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | Благоустройство |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Роговского сельского поселения |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | -предприятия и организации Роговского сельского поселения (по согласованию) |
| Программно-целевые инструменты программы | отсутствуют |
| Цели программы | -активизация работ по благоустройству территории Роговского сельского поселения в границах сельского поселения; -развитие и поддержка инициатив жителей Роговского сельского поселения по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий, а так же мест массового скопления; -повышение общего уровня благоустройства Роговского сельского поселения . |
| Задачи программы | -организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории Роговского сельского поселения; -приведение в качественное состояние элементов благоустройства Роговского сельского поселения; -привлечение жителей Роговского сельского поселения к участию в решении проблем благоустройства; -оздоровление санитарной экологической обстановки на территории Роговского сельского поселения и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора; -оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения твердых бытовых отходов; -установление единого порядка содержания территорий; -привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка; -усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Количество высаженных зеленых насаждений; Доля детских площадок отработавших нормативный срок службы, которые требуется заменить; Площадь территории соответствующая санитарной экологической обстановке в общей площади в границах населенных пунктов; Доля подворий соответствующих нормам благоустройства в общем количестве подворий поселения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Ростовской области | срок реализации программы: 2014 – 2020 годы этапы реализации программы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение программы | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета поселения в объемах, предусмотренных программой и утвержденных решением Собрания депутатов Роговского сельского поселения о бюджете Роговского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период. Общий объем финансирования Программы составляет 3884,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 554,9 тыс. рублей. 2015 год – 554,9 тыс. рублей; 2016 год – 554,9 тыс. рублей; 2017 год – 554,9 тыс. рублей; 2018 год – 554,9 тыс. рублей; 2019 год – 554,9 тыс. рублей; 2020 год – 554,9 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Улучшение состояния территории Роговского сельского поселения; -Привитие жителям Роговского сельского поселения уважения к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории поселения; - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей Роговского сельского поселения; - совершенствование эстетического состояния Роговского сельского поселения; -предотвращение сокращения зеленых насаждений на территории Роговского сельского поселения; - создание зеленых зон отдыха жителей поселения; - благоустроенность Роговского сельского поселения |

- Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы муниципальной программы

Концепция стратегии социально-экономического развития Роговского сельского поселения  определяет благоустройство территории муниципального образования как важнейшую составную часть потенциала поселения, а ее развитие как одну из приоритетных задач органов местного самоуправления.
         Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики сельского поселения и повышения уровня жизни населения.
      Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии Роговского сельского поселения и, как следствие, повышение качества жизни населения.
      Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории сельского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.
       Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны  и не соответствуют уровню развития сельского поселения.
       Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены наличием следующих факторов:
              - отсутствием в последние годы государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства на территории поселения в рамках целевых федеральных и региональных программ развития;
              - снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.
      Ремонт и реконструкция имеющихся объектов в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории Роговского сельского поселения нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала сельского поселения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.
      Таким образом, проблема низкого уровня благоустройства представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать  соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития сельского поселения.

Программно-целевой метод, применяемый для разрешения проблемы низкого уровня благоустройства на территории Роговского сельского поселения, основывается на следующих критериях:
              1.Повышение уровня благоустройства является одной из приоритетных задач развития поселения, определенных в Стратегии социально-экономического развития Роговского сельского поселения на долгосрочную перспективу.
              2.В общем объеме затрат на реализацию программных мероприятий основную долю составляют средства, направляемые на благоустройство территории.
              3.Проблема повышения уровня благоустройства носит комплексный характер, что выражается в необходимости регулирования со стороны органов местного самоуправления при непосредственном участии в решении поставленных задач  органов исполнительной власти Ростовской области.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы

Целями подпрограммы муниципальной программы является:

-активизация работ по благоустройству территории Роговского сельского поселения в границах сельского поселения;

-развитие и поддержка инициатив жителей Роговского сельского поселения по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий, а так же мест массового скопления;

- -повышение общего уровня благоустройства Роговского сельского поселения.

Решение поставленных в подпрограмме задач обусловлено необходимостью изменения качественного состояния уровня благоустройства на территории		поселения, а именно:

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории Роговского сельского поселения;

-приведение в качественное состояние  элементов благоустройства Роговского сельского поселения;

-привлечение жителей Роговского сельского поселения к участию в решении проблем благоустройства;

-оздоровление санитарной экологической обстановки на территории Роговского сельского поселения и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок  бытового мусора;

-оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения твердых бытовых отходов;

-установление единого порядка содержания территорий;

-привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

-усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий.

В результате решения поставленных задач ожидаются основные конечные результаты:

- Улучшение состояния территории Роговского сельского поселения;

-Привитие жителям Роговского сельского поселения уважения к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории поселения;

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей Роговского сельского поселения;

- совершенствование эстетического состояния Роговского сельского поселения;

-предотвращение сокращения зеленых насаждений на территории Роговского сельского поселения;

- создание зеленых зон отдыха жителей поселения;

-благоустроенность Роговского сельского поселения.

Срок реализации подпрограммы с 01.01.2014г. по 31.12.2020г. на постоянной основе, этапы не выделяются.

3. Характеристика основных мероприятий программы

«Благоустройство территории Роговского сельского поселения»

3.1. Основное мероприятие

«Мероприятия по осуществлению работ, услуг по уборке территории поселения»

Организация работ по благоустройству, содержанию и уборке - это как непосредственное выполнение работ владельцем объекта благоустройства, так и выполнение их путем привлечения на договорных условиях.

Работы по уборке территории поселения  включают в себя: мероприятия по отлову бродячих животных, покос сорной и карантинной растительности,   по уборке мусора и грязи, скол наледи, уборку снега, обработку противогололедными материалами, вырубку поросли и сушняка, в том числе сухих и аварийно опасных деревьев,  а так же побелка деревьев подрядной организацией либо физическими лицами.

В целях реализации подпрограммы Администрацией Роговского сельского поселения необходимо:

разработать и утвердить новые «Правила благоустройства;

организовать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории Роговского сельского поселения;

организовать работу по привлечению жителей Роговского сельского поселения к участию в решении проблем благоустройства;

вести работу по оздоровлению санитарной экологической обстановки на территории Роговского сельского поселения и на свободных территориях, ликвидации несанкционированных свалок  бытового мусора;

разработать план по усилению контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий.

Реализация мероприятий  позволит:

Улучшить состояния территории Роговского сельского поселения;

Привить жителям Роговского сельского поселения уважение к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории поселения;

Улучшить экологическую обстановку и создать среду, комфортную для проживания жителей Роговского сельского поселения.

Ресурсное обеспечение реализации данного мероприятия  по годам представлено в приложении № 1 к муниципальной программе.

3.2. Основное мероприятие «Мероприятия по озеленению территории»

3.2.1. Озеленение – элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование среды Роговского сельского поселения с активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории Роговского сельского поселения.

3.2.2. Основными типами насаждений и озеленения могут являться: массивы, группы, солитеры, живые изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, различные виды посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.). В зависимости от выбора типов насаждений определяется объемно-пространственная структура насаждений и обеспечивается визуально-композиционные и функциональные связи участков озелененных территорий между собой и с застройкой населенного пункта.

На территории Роговского сельского поселения могут использоваться два вида озеленения: стационарное – посадка растений в грунт и мобильное.

Мероприятия в области озеленения территории приведут к  улучшению экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей Роговского сельского поселения;

- совершенствование эстетического состояния Роговского сельского поселения;

-предотвращение сокращения зеленых насаждений на территории Роговского сельского поселения;

- создание зеленых зон отдыха жителей поселения.

Ресурсное обеспечение реализации данного мероприятия  по годам представлено в приложении № 1 к муниципальной программе.

3.3. Основное мероприятие «Мероприятия по реконструкции, ремонту и содержанию различных элементов мест захоронения (кладбище).»

В рамках выполнения мероприятия  Администрация Роговского сельского поселения выполняет функции по содержанию и ремонту мест захоронений на территории сельского поселения и осуществляет контроль за реализацией мероприятий в рамках подпрограммы.

Реализация мероприятий осуществляется путем привлечения населения поселения юридических и физических лиц для выполнения работ по содержанию и ремонту мест захоронений.

Перечень видов работ  по содержанию  мест захоронений Роговского сельского поселения:

- реконструкция ограждения кладбищ;

- покос сорной растительности;

-противоклещевая обработка кладбищ;

-вырубка поросли и сушняка;

- установка скамеек;

-разработка схемы кладбища.

Реализация мероприятий  позволит:

- обеспечить потребности населения Роговского сельского поселения в наличии мест захоронения,

- создание благоприятных условий при посещении родственниками могил: наличие схемы кладбища, наличие песка, скамеек, дорожек и т.д.

3.4. Основное мероприятие «Мероприятия по реконструкции и ремонту ограждений, фасадов, обустройству детских площадок»

Необходимым условием безопасного пребывания детей на детских игровых площадках является соответствие площадок гигиеническим требованиям. Правильно спланированные и хорошо организованные детские игровые площадки, где дети проводят свой досуг, создают благоприятные условия для их гармоничного развития, предотвращают неблагоприятное воздействие на организм детей вредных факторов, сопровождающих игровую деятельность и занятия физической культурой с использованием спортивного и игрового оборудования.

Детские игровые площадки должны включать зону с оборудованием для подвижных игр, зону с гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами, прогулочный участок с обустройством дорожек, скамеек, озеленением. Большое разнообразие движений, выполняемых на спортивных площадках, позволяет развивать и совершенствовать такие важные физические качества детей, как быстрота, ловкость, сила, гибкость, выносливость.

В целях реализации данного мероприятия необходимо:

проведение обследования состояния существующих детских игровых площадок;
     определение мест для установки новых площадок;
планирование работ по установке детских игровых площадок на очередной финансовый год и составление перспективного плана на последующий период;
     установка информационных стендов, периметральных ограждений игровых зон;
    - организовать проведение работ по установке детских игровых площадок. Реализация мероприятий  позволит:

Укрепить здоровье детей, снизить уровень детской травмоопасности; 
повысить уровень благоустроенности территории поселения.

3.5. Основное мероприятие «Мероприятия по содержанию сетей уличного освещения (в том числе оплата коммунальных услуг)»

В рамках выполнения мероприятия  Администрация Роговского сельского поселения выполняет функции по содержанию и ремонту сетей уличного освещения на территории сельского поселения и осуществляет контроль за реализацией мероприятий в рамках подпрограммы. Главной целью данного мероприятия является освещенность улиц поселения.

В целях реализации подпрограммы Администрацией Роговского сельского поселения необходимо:

разработать и утвердить план по улучшению освещенности улиц поселения в целом ;

организовать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов освещенности территории Роговского сельского поселения;

организовать работу по привлечению жителей Роговского сельского поселения к участию в решении проблем освещенности территории поселения;

вести работу по восстановлению старой сети уличного освещения и ликвидации пришедшей в негодность;

разработать план по усилению контроля за использованием и охраной    энергетических ресурсов в области уличного освещения.

Реализация мероприятий  позволит:

Улучшить освещенность территории Роговского сельского поселения;

Привить жителям Роговского сельского поселения к экономности и бережливости энергетических ресурсов на  территории поселения;

Улучшить обстановку и создать среду, комфортную для проживания жителей Роговского сельского поселения.

Ресурсное обеспечение реализации данного мероприятия  по годам представлено в приложении № 1 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Роговского сельского поселения

«Благоустройство территории Роговского сельского поселения »

Расходы бюджета поселения на

реализацию муниципальной программы

«Благоустройство территории Роговского сельского поселения »

| Статус | Наименование муниципальной программы, , основного мероприятия | Ответственный исполнитель, | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы <2> (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории Роговского сельского поселения » | всего | X | X | X | X | 554,9 | 554,9 | 554,9 | 554,9 | 554,9 | 554,9 | 554,9 |
| Подпрограмма | «Благоустройство» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 554,9 | 554,9 | 554,9 | 554,9 | 554,9 | 554,9 | 554,9 |
| Основное мероприятие 1.1. | Мероприятия по осуществлению работ, услуг по уборке территории поселения» | Администрация Роговского сельского поселения | 951 | X | X | X | 368,5 | 368,5 | 368,5 | 368,5 | 368,5 | 368,5 | 368,5 |
| Основное мероприятие 1.2. | «Мероприятия по озеленению территории» | Администрация Роговского сельского поселения | 951 | X | X | X | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
| Основное мероприятие 1.3. | «Мероприятия по реконструкции, ремонту и содержанию различных элементов мест захоронения (кладбище).» | Администрация Роговского сельского поселения | 951 | X | X | X | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| Основное мероприятие 1.4. | «Мероприятия по реконструкции и ремонту ограждений, фасадов, обустройству детских площадок» | Администрация Роговского сельского поселения | 951 | X | X | X | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| Основное мероприятие 1.5. | «Мероприятия по содержанию сетей уличного освещения (в том числе оплата коммунальных услуг)» | Администрация Роговского сельского поселения | 951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств бюджета поселения на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. Для муниципальных программ Роговского сельского поселения, разрабатываемых в 2013 году – после принятия решения о бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

<2> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<3> Здесь и далее в строке «всего» указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства Роговского сельского поселения.

Приложение № 2

- к муниципальной программе Роговского сельского поселения «Благоустройство территории Роговского сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  | 2020 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
| Муниципальная программа Роговского сельского поселения «Благоустройство территории Роговского сельского поселения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество высаженных зеленых насаждений | единиц | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 |  | 130 |  | 145 |
| 2. | Доля детских площадок отработавших нормативный срок службы, которые требуется заменить | процентов | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  | 100 |
| 3 | Площадь территории соответствующая санитарной экологической обстановке в общей площади в границах населенных пунктов | м.кв. | 30 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |  | 100 |  | 100 |
| 4 | Доля подворий соответствующих нормам благоустройства в общем количестве подворий поселения | процентов | 65 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 5 | Процент освещенности территории поселения | процентов | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |

Приложение №3

- к муниципальной программе Роговского сельского поселения «Благоустройство территории Роговского сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели, используемые при расчете показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля детских площадок отработавших нормативный срок службы, которые требуется заменить | единиц | Кд = Vф/Сср.; где: Показатель определяется как отношение планируемого объема финансирования к средней стоимости замены 1 детской площадки, сложившейся по факту реализации муниципальной программы за предыдущий год | Кл. - количество детских площадок; Vф. - планируемый объем финансирования; Сср.- средняя стоимость замены 1 детской площадки |
| 2. | Площадь территории соответствующей санитарной экологической обстановке в общей площади в границах населенных пунктов | м | Sтсэо = Vф/Сср.; где: Показатель определяется как отношение планируемого объема финансирования к средней стоимости уборки 1 кв.м. территории, сложившейся по факту реализации муниципальной программы за предыдущий год | Sтсэо. - Площадь территории соответствующей санитарной экологической обстановке; Vф. - планируемый объем финансирования; Сср.- средняя стоимость уборки 1 кв. м. территории |
| 3. | Подворья соответствующие нормам благоустройства в общем количестве подворий поселения | шт | Пснб= П/Пннб, где: | Пснб -Подворья соответствующие нормам благоустройства ; Подворий всего; Пннб- Подворья несоответствующие нормам благоустройства |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 26.09.2013 г № 199

Перечень

правовых актов Администрации Роговского сельского поселения ,

признанных утратившими силу с 01.01.2014 года.

1. Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 22.10.2010г № 236 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Роговского сельского поселения (2011-2013 годы)»;

2. Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 07.04.2011 года №50 «О внесении изменений в постановление № 236 от 22.10.2010г «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Роговского сельского поселения (2011-2013 годы).

3. Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 12.05.2011 года № 62 «О внесении изменений в постановление № 236 от 22.10.2010г «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Роговского сельского поселения (2011-2013 годы).

4. Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 09.06.2011 года № 70 «О внесении изменений в постановление № 236 от 22.10.2010г «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Роговского сельского поселения (2011-2013 годы).

5. Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 29.08.2011 года № 95 «О внесении изменений в постановление № 236 от 22.10.2010г «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Роговского сельского поселения (2011-2013 годы).

6. Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 26.09.2011 года № 111 «О внесении изменений в постановление № 236 от 22.10.2010г «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Роговского сельского поселения (2011-2013 годы).

7. Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 07.10.2011 года № 117 «О внесении изменений в постановление Администрации  Роговского сельского поселения от 22.10.2010г № 236  «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Роговского сельского поселения (2011-2013 годы).

8. Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 25.10.2011 года № 132 «О внесении изменений в постановление № 236  от 22.10.2010г «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Роговского сельского поселения (2011-2014 годы).

9. Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 22.12.2011 года № 165 «О внесении изменений в постановление № 236  от 22.10.2010г «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Роговского сельского поселения (2011-2014 годы).

10. Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 27.03.2012 года № 25 «О внесении изменений в постановление № 236  от 22.10.2010г «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Роговского сельского поселения (2011-2014 годы).

11. Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 16.04.2012 года № 72 «О внесении изменений в постановление № 236  от 22.10.2010г «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Роговского сельского поселения (2011-2014 годы)».

12. Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 29.05.2012 года № 87 «О внесении изменений в постановление № 236  от 22.10.2010г «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Роговского сельского поселения (2011-2014 годы)».

13. Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 13.08.2012 года № 112 «О внесении изменений в постановление № 236 от 22.10.2010г  «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Роговского сельского поселения (2011-2014 годы)».

14. Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 01.10.2012 года № 142 «О внесении изменений в постановление Администрации Роговского сельского поселения  от 22.10.2010г № 236  «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Роговского сельского поселения (2011-2014 годы)».

15. Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 11.10.2012 года № 147 «О внесении изменений в постановление Администрации Роговского сельского поселения  от 22.10.2010г № 236  «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Роговского сельского поселения (2011-2015 годы)».

16. Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 29.11.2012 года № 191 «О внесении изменений в постановление Администрации Роговского сельского поселения  от 22.10.2010г № 236  «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Роговского сельского поселения (2011-2015 годы)».

17. Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 29.12.2012 года № 223 «О внесении изменений в постановление Администрации Роговского сельского поселения  от 22.10.2010г № 236  «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Роговского сельского поселения (2011-2015 годы)».

18. Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 21.06.2013 года № 134 «О внесении изменений в постановление Администрации Роговского сельского поселения  от 22.10.2010г № 236  «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Роговского сельского поселения (2011-2015 годы)»