# АДМИНИСТРАЦИЯ РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 сентября 2013 года                         № 200                           пос. Роговский

Об утверждении муниципальной программы Роговского сельского поселения «Развитие культуры»

В соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского от 17.09.2013г № 190 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Роговского сельского поселения», постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 17.09.2013г № 188 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения»

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу Роговского сельского поселения «Развитие культуры » согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу с 01.01.2014 правовые акты Роговского сельского поселения по перечню согласно приложению № 2.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующую сектором экономики и финансов О.Л. Однороб.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и применяется к правоотношениям возникшим при составлении проекта бюджета Роговского сельского поселения на 2014 год  и плановый период 2015-2016 годы.

Глава Роговского сельского поселения 			                       А.М. Кулагин

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Администрации Роговского сельского поселения

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Роговского сельского поселения

от 26.09.2013г. № 200

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Роговского сельского поселения

«Развитие культуры»

| Наименование программы | Муниципальная программа Роговского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Роговского сельского поселения |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | Муниципальное казенное учреждение культуры и спорта Роговского сельского поселения «Роговский сельский дом культуры», муниципальное казенное учреждение культуры Роговского сельского поселения «Роговская сельская библиотека» |
| Подпрограммы программы | - Развитие библиотечного дела - Развитие культурно-досуговой деятельности |
| Программно-целевые инструменты программы | отсутствуют |
| Цели программы | 1. Сохранение культурного и исторического наследия Роговского сельского поселения; 2. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни; 3. Реализация творческого потенциала населения Роговского сельского поселения. |
| Задачи программы | 1.Обеспечение свободы творчества и прав граждан поселения на участие в культурной жизни; 2. Сохранение и развитие творческого потенциала поселения; 3. Создание условий для участия населения поселения в массовых культурно-зрелищных мероприятиях; 4. Развитие библиотечного дела и культурно-досуговой деятельности; 5. Улучшение материально-технической базы учреждений культуры. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Общее количество посещений библиотек, чел.; 2. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, и в работе любительских объединений, процент; 3. Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества), чел. 4. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области, процент. |
| Этапы и сроки реализации программы | на постоянной основе, этапы не выделяются: 1 января 2014 г. – 31 декабря 2020 г. |
| Ресурсное обеспечение программы | объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из средств местного бюджета составляет – 34938,6 тыс.рублей; объем бюджетных ассигнований на реализацию программы по годам составляет (тыс.рублей): 2014 год – 2747,8 тыс. рублей. 2015 год – 3305,3 тыс. рублей; 2016 год – 3806,0 тыс. рублей; 2017 год – 5497,6 тыс. рублей; 2018 год – 6527,3 тыс. рублей; 2019 год – 6527,3 тыс. рублей; 2020 год – 6527,3 тыс. рублей. Объем средств из бюджета Роговского сельского поселения 34938,6 тыс. рублей, из них: 2014 год – 2747,8 тыс. рублей. 2015 год – 3305,3 тыс. рублей; 2016 год – 3806,0 тыс. рублей; 2017 год – 5497,6 тыс. рублей; 2018 год – 6527,3 тыс. рублей; 2019 год – 6527,3 тыс. рублей; 2020 год – 6527,3 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступности населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры |

- 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы

Важным фактором социально-экономического и политического развития российского общества является стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, межрегиональных и межнациональных культурных связей, укрепление духовного единства общества. Муниципальная политика в сфере культуры также направлена на создание условий, в которых активно формируется культурный и духовный потенциал личности, и возможна его максимально полная реализация.

Учреждения культуры своей деятельностью активно способствуют социально-экономическому развитию Роговского сельского поселения. Однако современное состояние учреждений культуры характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций.

Процент износа большинства зданий муниципальных учреждений культуры составляет более 80 процентов.

Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры  современным нормам и социокультурным потребностям населения снижает возможность обеспечения равного доступа населения Роговского сельского поселения к услугам в сфере культуры и повышения качества оказываемых услуг.

Обеспечение устойчивой и надежной работы объектов культуры требует значительных капитальных вложений, а в ряде случаев необходимо выделение средств на реконструкцию и строительство новых зданий.

Также необходима целевая ориентация бюджетных расходов с целью обеспечения безопасности в учреждениях культуры.

Реализация программы в части мероприятий по улучшению материально-технической базы учреждений культуры за весь период ее действия:

обеспечит сохранность зданий учреждений культуры;

создаст безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры;

улучшит техническое состояние зданий учреждений культуры;

обеспечит пожарную безопасность зданий учреждений культуры.

Библиотека выполняет важнейшие социальные и коммуникативные функции, является одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры поселения.

В рамках реализации муниципальной социально-экономической политики услуги, предоставляемые библиотекой населению Роговского сельского поселения, способствуют образованию и культурному развитию граждан.

Для обеспечения доступа к информации жителей населенных пунктов, удаленных от стационарной библиотеки, необходимо дальнейшее развитие нестационарного обслуживания.

Для обеспечения населения Роговского сельского поселения доступом к библиотечным фондам, в том числе новой литературе, необходимо продолжить финансирование комплектования библиотечных фондов из федерального, областного бюджетов, бюджета муниципального образования.

В настоящее время информатизация библиотек является одним из приоритетных направлений муниципальной политики в области российской информатизации. С каждым годом возрастает роль библиотеки на пути к информационному обществу, повышается социальная значимость библиотеки как общественного института, содействующего этим процессам. Для обеспечения права граждан на доступ к информации, к услугам, оказываемым в электронном виде, необходимо продолжать информатизацию библиотеки

Основой инфраструктуры культуры Роговского сельского поселения является  муниципальное казенное учреждение культуры и спорта Роговского сельского поселения «Роговский сельский дом культуры» с тремя сельскими клубами расположенными в х. Заря, х. Рассвет, х. Матросский и муниципальное казенное учреждение культуры Роговского сельского поселения «Роговская сельская библиотека», оказывающих услуги в сфере культуры.

За последние годы в Роговском сельском поселении накоплен положительный опыт реализации муниципальной долгосрочной целевой программы в сфере культуры.

Реализация данных программ способствовала развитию муниципального сектора культуры. Муниципальную поддержку получили муниципальные культурно-досуговые учреждения и библиотека.

Сохранение исторического и культурного наследия Роговского сельского поселения осуществлялось путем реализации комплекса мероприятий по и текущему ремонту объектов культурного наследия. Формированию единого культурного пространства Роговского сельского поселения способствовало создание возможностей получения жителями поселения доступа к культурным ценностям, проведение крупных культурных мероприятии, участие в районных конкурсах и фестивалях, ремонт и оснащение муниципальных учреждений культуры.

Совершенствовались механизмы обеспечения свободы творчества, права граждан на участие в культурной жизни, система выявления и поддержки одаренных детей и молодежи. Сохранялись лучшие традиции национальной казачьей культуры. Обновлен библиотечный фонд.

Таким образом, программный метод управления концентрирует финансовые ресурсы на конкретных объектах и приоритетных направлениях развития сферы культуры и позволяет сфере культуры стать полноценным и активным участником социально–экономических процессов, происходящих в Роговском сельском поселении.

В рамках реализации Программы планируется выполнить показатели, осуществить значимые проекты в сфере культуры, достичь намеченных результатов.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на сферы культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

создание системы мониторингов реализации Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Данные риски связаны с засильем потребительского рынка продукцией массовой культуры, а также противоправными посягательствами на объекты культуры. Негативное воздействие на состояние национальной безопасности в сфере культуры усиливают попытки пересмотра взглядов на историю России, ее роль и место в мировой истории, а также пропаганда образа жизни, в основе которого - вседозволенность и насилие, расовая, национальная и религиозная нетерпимость.

Противодействие угрозам национальной безопасности в сфере культуры будет осуществляется за счет обеспечения эффективности муниципально-правового регулирования поддержки и развития разнообразия национальных культур, толерантности и самоуважения, а также развития межнациональных и межрегиональных культурных связей.

Меры налогового, тарифного, кредитного муниципального регулирования в рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены. Предоставление налоговых льгот и финансовых гарантий по ранее взятым и перспективным кредитам для организаций всех форм собственности, участвующих в реализации муниципальной программы, также не предусмотрено.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цели муниципальной программы Роговского сельского поселения -сохранение культурного и исторического наследия Роговского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Роговского сельского поселения.

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

- обеспечение свободы творчества и прав граждан поселения на участие в культурной жизни;

- сохранение и развитие творческого потенциала поселения;

- создание условий для участия населения поселения в массовых культурно-зрелищных мероприятиях;

- развитие библиотечного дела и культурно-досуговой деятельности;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры.

Целевыми показателями Программы являются:

- общее количество посещений библиотек;

- удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых    учреждениями  культуры, и в работе любительских объединений;

- количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества).

Подробные значения целевых показателей муниципальной программы с разбивкой по подпрограммам, а также по годам реализации муниципальной программы, представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ представлены в приложении № 6 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы представлены в приложении № 7 к муниципальной программе.

Реализация муниципальной программы имеет важное социально-экономическое значение для Роговского сельского поселения, позволит добиться существенных позитивных результатов в такой сфере, как культура.

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются: формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступности населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры.

Срок реализации программы с 01.01.2014г. по 31.12.2020г. на постоянной основе, этапы не выделяются.

3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

Исходя из целей, определенных муниципальной программой, предусмотрены две подпрограммы – «Развитие библиотечного дела»,

- « Развитие культурно-досуговой деятельности».

Предполагается реализация одного основного мероприятия, выделенного в структуре подпрограммы «Развитие библиотечного дела» и двух основых мероприятий, выделенных в структуре подпрограммы  « Развитие культурно-досуговой деятельности»

Наименования основных мероприятий подпрограммы, ожидаемый непосредственный результат от их реализации, сроки реализации, связь с показателями подпрограммы приведены в Перечне подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры», которые представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

В рамках реализации подпрограмм муниципальными учреждениями культуры предусмотрено оказание муниципальных услуг, а так же проведение мероприятий в сфере культуры. Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 34938,6  тыс.рублей.

Информация о расходах бюджета поселения на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.

Информация о расходах бюджета поселения, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию программы представлена в приложении № 5 к муниципальной программе.

5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности программы осуществляется ответственным исполнителем Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

Оценка эффективности программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей программы, подпрограмм программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач подпрограмм программы и программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле:

КЦИi=ЦИФiЦИПi,

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя подпрограммы программы, целевого показателя программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя подпрограммы программы, целевого показателя программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя подпрограммы программы, целевого показателя программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации мероприятий подпрограмм программы затраченным ресурсам и уровень эффективности использования средств бюджета. Критерий рассчитывается по формуле:

КБЗi=БЗФiБЗПi,

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы программы;

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы программы.

БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

Эффективность выполнения муниципальной программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

При проведении оценки эффективности по итогам выполнения муниципальной программы анализируется информация о достижении значений показателей программы и показателей подпрограмм программы.

Степень достижения запланированных результатов оценивается по трем параметрам:

соотношение плановых и фактических значений показателей решения задач;

выполнение мероприятий программы – соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому;

соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Бюджетная эффективность реализации Программы обеспечивается за счет:

достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов;

обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, участников муниципальной программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Роговского сельского поселения.

Участники муниципальной программы:

Муниципальное казенное учреждение культуры и спорта Роговского сельского поселения «Роговский сельский дом культуры», муниципальное казенное учреждение культуры Роговского сельского поселения «Роговская сельская библиотека».

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Роговского сельского поселения об утверждении муниципальной программы;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет сведения (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы), о реализации муниципальной программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года.

Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию основных мероприятий подпрограммы,  входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части основных мероприятий подпрограммы, входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года.

Администрация Роговского сельского поселения несет ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Администрация Роговского сельского поселения, руководители муниципальных учреждений Роговского сельского поселения, определенные участниками муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основного мероприятия подпрограммы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

В целях качественного исполнения мероприятий Программы и обеспечения эффективного использования бюджетных ассигнований, участники Программы:

направляют ответственному исполнителю предложения о внесении изменений в Программу в следующие сроки: в первом квартале – не позднее 10 февраля, во втором квартале – не позднее 25 апреля, в третьем квартале – не позднее 25 июля, в четвертом квартале – не позднее 10 ноября текущего года. Предложения о внесении изменений в Программу могут содержать предложения в части корректировки перечня ее мероприятий, объемов их финансирования и сроков реализации, а при необходимости – корректировки целевых показателей (индикаторов) Программы, с приложением документов, подтверждающих необходимость и обоснованность корректировки. При этом инициирование корректировки Программы или бюджета в части финансирования Программы без согласования с ответственным исполнителем не допускается;

направляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации Программы, по итогам полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, за год – до 25 января года, следующего за отчетным, по форме, утверждаемой ответственным исполнителем;

ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчета о реализации Программы по итогам года, по форме, утверждаемой ответственным исполнителем;

по запросу ответственного исполнителя отчеты, статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации мероприятий Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций.

Подпрограмма  «Развитие библиотечного дела»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие библиотечного дела»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Развитие библиотечного дела» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Роговского сельского поселения |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | муниципальное казенное учреждение культуры Роговского сельского поселения «Роговская сельская библиотека» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Создание условий для улучшения доступа граждан поселения к информации и знаниям |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение равного доступа населения Роговского сельского поселения к информационным ресурсам |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Количество выданных экземпляров библиотечного фонда, единиц; 2. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек, единиц |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | на постоянной основе, этапы не выделяются: 1 января 2014 г. – 31 декабря 2020 г. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета составляет – 7692,0 тыс.рублей; объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет (тыс.рублей): 2014 год – 619,9 2015 год – 738,9 2016 год – 863,8 2017 год – 1200,1 2018 год – 1423,1 2019 год – 1423,1 2020 год – 1423,1 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1.Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; 2. Применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов. |

- 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы муниципальной программы

Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры страны.

В рамках реализации муниципальной социально-экономической политики услуги, предоставляемые библиотеками населению Роговского сельского поселения, способствуют образованию и культурному развитию граждан.

Библиотечное обслуживание населения Роговского сельского поселения на 1 января 2013 г. осуществляет муниципальное казенное учреждение культуры Роговского сельского поселения «Роговская сельская библиотека», в которую входят 1 библиотека и 1 филиал.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р ежегодно объем новых поступлений должен составлять 250 экземпляров на 1000 жителей. В связи с этим библиотеки поселения ежегодно пополняют свой фонд.

В настоящее время информатизация библиотек является одним из приоритетных направлений государственной политики в области российской информатизации. С каждым годом возрастает роль библиотеки на пути к информационному обществу, повышается социальная значимость библиотеки как общественного института, содействующего этим процессам.

На 1 января 2013 г. компьютеризирована одна библиотека. Для обеспечения права граждан на доступ к информации, к услугам, оказываемым в электронном виде, необходимо продолжать информатизацию библиотек: поэтапно довести процент компьютеризированных и осуществляющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» библиотек до 100 процентов.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы

Цель подпрограммы–создание условий для улучшения доступа граждан поселения к    информации и знаниям.

Достижение цели подпрограммы потребует решения следующей задачи:

обеспечение равного доступа населения Роговского сельского поселения к информационным ресурсам.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с показателями, сформированными на основе данных государственного статистического наблюдения.

Подробные значения целевых показателей подпрограммы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Реализация подпрограммы к 2020 году позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных ценностей.

Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы являются:

обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;

применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов.

Срок реализации подпрограммы с 01.01.2014г. по 31.12.2020г. на постоянной основе, этапы не выделяются.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

Для реализации мер, направленных на развитие библиотечного дела в Роговском сельском поселении, запланировано следующее мероприятие: обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры.

В рамках реализации этого мероприятия МКУ «Роговская сельская библиотека» будет выполнять доведенное до него муниципальное задание.

4. Информация по ресурсному обеспечению
подпрограммы муниципальной программы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 7692,0 тыс. рублей, в том числе по годам (тыс. руб.):

2014 год – 619,9

2015 год – 738,9

2016 год – 863,8

2017 год – 1200,1

2018 год – 1423,1

2019 год – 1423,1

2020 год – 1423,1

Информация о расходах бюджета поселения на реализацию подпрограммы представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.

Подпрограмма  «Развитие культурно-досуговой деятельности»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Роговского сельского поселения |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение культуры и спорта Роговского сельского поселения «Роговский сельский дом культуры» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Роговского сельского поселения; |
| Задачи подпрограммы | Реализация творческих мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, процент |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | на постоянной основе, этапы не выделяются: 1 января 2014 г. – 31 декабря 2020 г. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета составляет – 27246,6 тыс.рублей; объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет (тыс.рублей): 2014 год – 2127,9 2015 год – 2566,4 2016 год – 2942,2 2017 год – 4297,5 2018 год – 5104,2 2019 год – 5104,2 2020 год – 5104,2 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; 2.Улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; 3. Обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры; 4. Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; 5. Повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества |

- 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы муниципальной программы

Один из показателей повышения качества жизни населения Роговского сельского поселения является обеспечение максимальной доступности культурных благ, возможности посещения культурно-досуговых учреждений.

Этот показатель имеет большое значение для формирования высокого уровня культурной среды.

В настоящее время на территории Роговского сельского поселения осуществляют свою деятельность 1 сельский дом культуры и 3 сельских клуба.

В последнее время актуальным вопросом как для страны в целом, так и для поселения в частности является воспитание эстетически развитой творческой личности детей.

За последние три года в учреждениях культуры Роговского сельского поселения увеличилось количество мероприятий для детей, действуют клубные формирования с участием детей.

Расширение доступности услуг для различных групп населения Роговского сельского поселения укрепляет единое культурное пространство и должно обеспечиваться участием клубов Роговского сельского поселения в конкурсах, фестивалях, ориентированных для детей.

Учреждения культуры своей деятельностью активно способствуют социально-экономическому развитию Роговского сельского поселения. Однако современное состояние учреждений культуры характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций.

Процент износа большинства зданий муниципальных учреждений культуры составляет более 80 процентов.

В настоящее время здания  находятся в неудовлетворительном состоянии.

Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры современным нормам и социокультурным потребностям населения снижает возможность обеспечения равного доступа населения Роговского сельского поселения к услугам в сфере культуры и повышения качества оказываемых услуг.

Обеспечение устойчивой и надежной работы объектов культуры требует значительных капитальных вложений, а в ряде случаев необходимо выделение средств на реконструкцию и строительство новых зданий.

Также необходима целевая ориентация бюджетных расходов с целью обеспечения безопасности в учреждениях культуры.

Реализация подпрограммы в части мероприятий по улучшению материально-технической базы учреждений культуры за весь период ее действия:

обеспечит сохранность зданий учреждений культуры;

создаст безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры;

улучшит техническое состояние зданий учреждений культуры;

обеспечит пожарную безопасность зданий учреждений культуры.

По состоянию на 01.01.2013 года в Роговском  сельском поселении действует 33 культурно-досуговых формирования, в которых занимаются 656 участников. За последние годы количество и контингент участников клубных формирований были сохранены.

Одним из наиболее действенных средств приобщения населения к культурным ценностям и обеспечения равного доступа к культурным ценностям является проведение массовых праздников и фестивалей.

Главной проблемой в культурно-досуговой деятельности является аварийное состояние зданий клубных учреждений и отсутствие средств на их капитальный ремонт и содержание. Также проблемами в культурно-досуговой деятельности являются недостаточное обеспечение сельских домов культуры компьютерной техникой, неполное соответствие современным требованием образовательного уровня руководителей культурно-досуговых учреждений.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы

Цель подпрограммы– создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Роговского сельского поселения.

Достижение цели подпрограммы потребует решения следующей задачи:

реализация творческих мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с показателями, сформированными на основе данных государственного статистического наблюдения.

Подробные значения целевых показателей подпрограммы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Реализация подпрограммы к 2020 году позволит модернизировать муниципальные учреждения культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных ценностей, обеспечить реализацию творческого потенциала населения Роговского сельского поселения.

Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы являются:

создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;

улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;

обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры;

создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;

повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества.

Срок реализации подпрограммы с 01.01.2014г. по 31.12.2020г. на постоянной основе, этапы не выделяются.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

Для реализации мер, направленных на развитие культурно-досуговой деятельности в Роговском сельском поселении, в рамках подпрограммы запланировано два основных мероприятия: обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и  выполнение функций муниципальными учреждениями культуры в части реализации мероприятий в сфере культуры.

В рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры муниципальное казенное учреждение культуры и спорта Роговского сельского поселения «Роговский сельский дом культуры» будет выполнять доведенное до него муниципальное задание.

В рамках реализации мероприятия «выполнение функций муниципальными учреждениями культуры в части реализации мероприятий в сфере культуры» муниципальное казенное учреждение культуры и спорта Роговского сельского поселения «Роговский сельский дом культуры» будет осуществлять мероприятия по проведению массовых праздничных  мероприятий

4. Информация по ресурсному обеспечению
подпрограммы муниципальной программы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 27246,6 тыс. рублей, в том числе по годам (тыс. руб.):

2014 год – 2127,9

2015 год – 2566,4

2016 год – 2942,2

2017 год – 4297,5

2018 год – 5104,2

2019 год – 5104,2

2020 год – 5104,2

Информация о расходах бюджета поселения на реализацию подпрограммы представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Роговского сельского поселения

«Развитие культуры»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие культуры»,

подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 |  | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее количество посещений библиотек |  | чело-век | 6514 | 6500 |  | 6505 | 6505 |  | 6505 | 6505 | 6505 | 6505 | 6505 |
| 2. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, и в работе любительских объединений; |  | процент | 35 | 36 |  | 37 | 37 |  | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 3. | Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества). |  | чел. | 656 | 696 |  | 701 | 706 |  | 711 | 716 | 721 | 726 | 731 |
| 4. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области |  | про-цент | 56,0 | 56,1 |  | 64,9 | 73,7 |  | 82,4 | 91,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Количество выданных экземпляров библиотечного фонда | экз. | 14455 | 15821 | 15826 |  |  | 15826 | 15826 | 15826 | 15826 | 15826 | 15826 |
| 1.2. |  | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек | еди-ниц | 410 | 223 | 223 |  |  | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| 2. Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | про-цент | - | 1,1 | 1,1 |  |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Роговского сельского поселения

«Развитие культуры»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия |  | Соисполни-тель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципаль-ной программы (подпрограм-мы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализа-ции | окончания реализа-ции |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры |  | МКУ «Роговская сельская библиотека» | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | ухудшение организации предоставления населению услуг по библиотечному обслуживанию, сокращение доступа населения к информации | 1, 1.1, 1.2, 4 |
| 2. Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | МКУ «Роговский СДК» | 01.01.2014 | 31.12.2020 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | ограничение доступа населения к возможностям принимать участие в культурно-досуговой деятельности, сохранять самобытную народную культуру, развивать свои творческие способности | 2, 2.1, 3, 4 |
| 3 |  | Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры в части реализации мероприятий в сфере культуры | МКУ «Роговский СДК» | 01.01.2014 | 31.12.2020 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития | Снижение доступа различных групп населения к учреждениям культуры и искусства, культурным ценностям | 2, 2.1 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Роговского сельского поселения

«Развитие культуры»

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг муниципальными казенными учреждениями по

муниципальной программе «Развитие культуры»

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  |  | Расходы бюджета поселения на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по библиотечному обслуживанию населения Количество выданных документов | 6505 | 6505 | 6505 | 619,9 | 738,9 | 863,8 |
| Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры Количество проведенных мероприятий | 701 | 706 | 711 | 2110,8 | 2566,4 | 2942,2 |
| Основное мероприятие 2.2. Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры в части реализации мероприятий в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |
| приобретение подарочных наборов, сувениров, призов, благодарственных писем, грамот, дипломов и т.д. | - | - | - | 17,1 | 17,1 | 17,1 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Роговского сельского поселения

«Развитие культуры»

Расходы бюджета поселения на

реализацию муниципальной программы «Развитие культуры»

| Статус | Наименование муниципаль-ной программы, подпрограммы муниципаль-ной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры | всего, в том числе: | X | X | X | X | 2747,8 | 3305,3 | 3806,0 | 5497,6 | 6527,3 | 6527,3 | 6527,3 |
|  |  | Администрация Роговского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 2747,8 | 3305,3 | 3806,0 | 5497,6 | 6527,3 | 6527,3 | 6527,3 |
|  |  | МКУ «Роговская сельская библиотека» | 951 | Х | Х | Х | 619,9 | 738,9 | 863,8 | 1200,1 | 1423,1 | 1423,1 | 1423,1 |
|  |  | МКУ «Роговский СДК» | 951 | Х | Х | Х | 2127,9 | 2566,4 | 2942,2 | 4297,5 | 5104,2 | 5104,2 | 5104,2 |
| Подпрограмма | Развитие библиотечного дела | Администрация Роговского сельского поселения | 951 | X | X | X | 619,9 | 738,9 | 863,8 | 1200,1 | 1423,1 | 1423,1 | 1423,1 |
|  |  | МКУ «Роговская сельская библиотека» | 951 | Х | Х | Х | 619,9 | 738,9 | 863,8 | 1200,1 | 1423,1 | 1423,1 | 1423,1 |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | МКУ «Роговская сельская библиотека» | 951 | X | X | X | 619,9 | 738,9 | 863,8 | 1200,1 | 1423,1 | 1423,1 | 1423,1 |
| Подпрограмма | Развитие культурно-досуговой деятельности | Администрация Роговского сельского поселения | 951 | X | X | X | 2127,9 | 2566,4 | 2942,2 | 4297,5 | 5104,2 | 5104,2 | 5104,2 |
|  |  | МКУ «Роговский СДК» | 951 | X | X | X | 2127,9 | 2566,4 | 2942,2 | 4297,5 | 5104,2 | 5104,2 | 5104,2 |
| Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | МКУ «Роговский СДК» | 951 | X | X | X | 2110,8 | 2566,4 | 2942,2 | 4297,5 | 5104,2 | 5104,2 | 5104,2 |
| Основное мероприятие 2.2. | Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры в части реализации мероприятий в сфере культуры | МКУ «Роговский СДК» | 951 | X | X | X | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Роговского сельского поселения

«Развитие культуры»

Расходы

местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры»

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 2747,8 | 3305,3 | 3806,0 | 5497,6 | 6527,3 | 6527,3 | 6527,3 |
|  |  | местный бюджет | 2747,8 | 3305,3 | 3806,0 | 5497,6 | 6527,3 | 6527,3 | 6527,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие библиотечного дела» | всего | 619,9 | 738,9 | 863,8 | 1200,1 | 1423,1 | 1423,1 | 1423,1 |
|  |  | местный бюджет | 619,9 | 738,9 | 863,8 | 1200,1 | 1423,1 | 1423,1 | 1423,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 2127,9 | 2566,4 | 2942,2 | 4297,5 | 5104,2 | 5104,2 | 5104,2 |
|  |  | местный бюджет | 2127,9 | 2566,4 | 2942,2 | 4297,5 | 5104,2 | 5104,2 | 5104,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 6

к муниципальной программе

Роговского сельского поселения

«Развитие культуры»

Сведения

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Показатель 1. Общее количество посещений библиотек | 1.14.1 | «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (Приказ Росстата от 15.07.2011 № 324) | Ростовская область |
|  | Показатель 1.1. Количество выданных экземпляров из библиотечного фонда | 1.14.1 | «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (Приказ Росстата от 15.07.2011 № 324) | Ростовская область |
|  | Показатель 1.2. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек | 1.14.1 | «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (Приказ Росстата от 15.07.2011 № 324) | Ростовская область |

Приложение № 7

к муниципальной программе

Роговского сельского поселения

«Развитие культуры»

Сведения

о методике расчета показателей муниципальной программы «Развитие культуры»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатель 1. Общее количество посещений библиотек | человек | фактическое количество посещений библиотек определяется путем суммирования количества посещений библиотек за 1 год | Данные формы федерального статистического наблюдения № 6-НК |
| 2. | Показатель 2. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, и в работе любительских объединений | процентов | Унас.м.= К уч..м./ К нас.х 100%, где: Унас.м. – удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях К уч.м.- количество участников культурно-досуговых мероприятий Кнас. – количество населения, проживающего в поселении | Данные формы федерального статистического наблюдения № 7-НК, информация учреждений |
| 3. | Показатель 3. Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) | человек | фактическое количество участников клубных формирований за 1 год | Данные формы федерального статистического наблюдения № 7-НК |
| 4. | Показатель 4. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | про-цент | Сср. = ЗПср.кул./ЗП ср. РО*100 где: ЗП ср.кул. - средней заработной платы работников учреждений культуры; ЗП ср.РО – средняя заработная плата по Ростовской области | Форма федерального статистического наблюдения № ЗП – культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала», прогноз социально-экономического развития Объединенного сельского поселения. |
| 5. | Показатель 1.1. Количество выданных экземпляров из библиотечного фонда | единиц | фактическое количество выданных документов из фонда библиотек определяется путем суммирования количества выданных документов за 1 год | Данные формы федерального статистического наблюдения № 6-НК |
| 6. | Показатель 1.2. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек | единиц | количество экземпляров новых поступлений | Данные формы федерального статистического наблюдения № 6-НК |
| 7. | Показатель 2.1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | про-центов | Уучас.= К уч..о.г./ К уч..п.г.х 100%-100%, где: Уучас. – процент увеличение количества участников по сравнению с прошлым годом К уч.о.г.- Количество участников культурно-досуговых мероприятий за отчетный год Кпос.п.г. – Количество участников культурно-досуговых мероприятий за предыдущий год. | Данные формы федерального статистического наблюдения № 7-НК, информация учреждений |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 26.09.2013 г № 200

Перечень

правовых актов Администрации Роговского сельского поселения ,

признанных утратившими силу с 01.01.2014 года.

1. Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 22.10.2010г № 237 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Роговского сельского поселения (2011-2013 годы).

2. Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 29.12.2010 года №270 «О внесении изменений в постановление № 237 от 22.10.2010г «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Роговского сельского поселения (2011-2013 годы).

3. Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 17.02.2011 года № 24 «О внесении изменений в постановление № 237 от 22.10.2010г «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Роговского сельского поселения (2011-2013 годы).

4. Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 07.04.2011 года № 49 «О внесении изменений в постановление № 237 от 22.10.2010г «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Роговского сельского поселения (2011-2013 годы).

5. Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 10.06.2011 года № 74 «О внесении изменений в постановление № 237 от 22.10.2010г «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Роговского сельского поселения (2011-2013 годы).

6. Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 20.09.2011 года № 110 «О внесении изменений в постановление № 237 от 22.10.2010г «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Роговского сельского поселения (2011-2013 годы).

7. Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 07.10.2011 года № 116 «О внесении изменений в постановление Администрации  Роговского сельского поселения от 22.10.2010г № 237  «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Роговского сельского поселения (2011-2013 годы).

8. Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 25.10.2011 года № 130 «О внесении изменений в постановление № 237  от 22.10.2010г «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Роговского сельского поселения (2011-2014 годы).

9. Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 22.12.2011 года № 162 «О внесении изменений в постановление № 237  от 22.10.2010г «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Роговского сельского поселения (2011-2014 годы).

10. Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 18.01.2012 года № 8 «О внесении изменений в постановление № 237  от 22.10.2010г «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Роговского сельского поселения (2011-2014 годы).

11. Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 29.05.2012 года № 86 «О внесении изменений в постановление № 237  от 22.10.2010г «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Роговского сельского поселения (2011-2014 годы).

12. Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 13.08.2012 года № 111 «О внесении изменений в постановление № 237  от 22.10.2010г «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Роговского сельского поселения (2011-2014 годы).

13. Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 01.10.2012 года № 141 «О внесении изменений в постановление Администрации Роговского сельского поселения  от 22.10.2010г № 237  «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Роговского сельского поселения (2011-2014 годы).

14. Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 11.10.2012 года № 146 «О внесении изменений в постановление Администрации Роговского сельского поселения  от 22.10.2010г № 237  «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Роговского сельского поселения (2011-2015 годы).

15. Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 29.11.2012 года № 190 «О внесении изменений в постановление Администрации Роговского сельского поселения  от 22.10.2010г № 237  «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Роговского сельского поселения (2011-2015 годы).

16. Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 03.12.2012 года № 207 «О внесении изменений в постановление Администрации Роговского сельского поселения  от 22.10.2010г № 237  «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Роговского сельского поселения (2011-2015 годы).

17. Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 29.12.2012 года № 224 «О внесении изменений в постановление Администрации Роговского сельского поселения  от 22.10.2010г № 237  «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Роговского сельского поселения (2011-2015 годы).

18. Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 20.06.2013 года № 128 «О внесении изменений в постановление Администрации Роговского сельского поселения  от 22.10.2010г № 237  «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Роговского сельского поселения (2011-2015 годы).