АДМИНИСТРАЦИЯ

РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2016 года                                     №  53                                п. Роговский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Роговского сельского поселения

«Защита населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по результатам за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 17.09.2013 года № 189 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения, руководствуясь Уставом муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

- отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный 2015 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- сведения о достижении значений показателей (индикаторов), согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

- сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

- оценка результатов реализации мер правового регулирования, согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

- сведения об исполнении областного бюджета, федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы, согласно приложению 5 к настоящему постановлению

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Роговского сельского поселения                            А.М. Кулагин

Постановление вносит:

Специалист Ӏ категории

по решению вопросов ГО, ЧС и ПБ

- Приложение № 1

- к постановлению Администрации

- Роговского сельского поселения

- № 53 от 01.03.2016

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы. | Администрация Роговского сельского поселения | Повышен уровень оперативности реагирования ДПД | 2014 год | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы. | Администрация Роговского сельского поселения | Увеличено количество современных образцов средств индивидуальной защиты | 2014 год | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Улучшение учебной и материально-технической базы | Администрация Роговского сельского поселения | Улучшена учебная и материально-техническая база | 2014 год | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.3 | Поддержание в готовности сил и средств | Администрация Роговского сельского поселения | Создана ДПД | 2014 год | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.4 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций | Администрация Роговского сельского поселения | Разработаны и утверждены планы мероприятий по предупреждению ЧС | 2014 год | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы. | Администрация Роговского сельского поселения | Обновлены знаки «купаться запрещено!» и информационные стенды | 2014 год | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0 |

- Приложение № 2

- к постановлению Администрации

- Роговского сельского поселения

- № 53 от 01.03.2016

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | отчетный 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество выездов ДПД на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единицы | 5 | 5 | 5 | ______ |
| 2. | Количество обученных специалистов областной подсистемы РСЧС | человек | 2 | 0 | 0 | ______ |
| 3. | Охват населения, оповещаемого системой оповещения | человек | 2000 | 2000 | 2000 | _______ |
|  |  | проценты | 100 | 100 | 100 | _____ |
| Подпрограмма 1 «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОТЬ» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество выездов на тушение пожаров | единиц | 5 | 5 | 5 | _____ |
| Подпрограмма 2 «ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | 15 | 0 | 0 | ____ |
| Подпрограмма 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество профилактических выездов на водных объектах | единиц | 25 | 25 | 25 | ____ |
| 3.2. | Количество сходов граждан | единиц | 20 | 20 | 20 | _------ |

- Приложение № 3

- к постановлению Администрации

- Роговского сельского поселения

- № 53 от 01.03.2016

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повысить уровень оперативности реагирования ДПД | улучшена материально-техническая база | ____ |
| Подпрограмма 2 «ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | увеличение количества современных образцов средств индивидуальной защиты | приобретены средства индивидуальной защиты | ___ |
| 2.2 | Улучшение учебной и материально-технической базы | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | улучшение материально-технической базы | обновлен уголок ГОЧС | ___ |
| 2.3 | Поддержание в готовности сил и средств | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств | создание ДПД | ___ |
| 2.4 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | улучшить систему информирования населения об угрозе и возникновении ЧС | разработан и утвержден план мероприятий по предупреждению ЧС | ___ |

| Подпрограмма 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | Обновлены знаки «Купание запрещено» и информационные стенды | ____ |

- Приложение № 4

- к постановлению Администрации

- Роговского сельского поселения

- № 5 от 01.03.2016

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | постановление | Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 04.10.2013 г. № 210 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Роговского сельского поселения | 10.2013 год | 04.10.2013 год | Принято в срок |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | решение | Решение Собрания депутатов Роговского сельского поселения № 27 от 24.12.2014 года «О бюджете Роговского сельского поселения Егорлыкского района на 2015 и плановый период 2016-2017 годы» | Администрация Роговского сельского поселения | 12.2014 | 24.12.2014 | Принято в срок |

- Приложение № 5

- К постановлению Администрации

- Роговского сельского поселения

- № 53 от 01.03.2016

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Пожарная безопасность» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы. | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы. | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Улучшение учебной и материально-технической базы | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Поддержание в готовности сил и средств | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности на воде» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы. | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |