АДМИНИСТРАЦИЯ

РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2016 года                                     №  54                                п. Роговский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Роговского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности»

по результатам за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 17.09.2013 года № 189 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения, руководствуясь Уставом муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

- отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за отчетный 2015 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- сведения о достижении значений показателей (индикаторов), согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

- сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

- оценка результатов реализации мер правового регулирования, согласно

приложению 4 к настоящему постановлению;

- сведения об использовании областного бюджета, федерального,

местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы, согласно приложению 5 к настоящему

постановлению.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Роговского сельского поселения                                   А.М. Кулагин

Постановление вносит:

Специалист Ӏ категории

по решению вопросов ГО, ЧС и ПБ

- Приложение № 1

- к постановлению Администрации

- Роговского сельского поселения

- № 54 от 01.03.2016

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

отчетный период  2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В РОГОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | вопросы кадровой политики | Администрация Роговского сельского поселения | Формирование эффективной кадровой политики на территории Роговского сельского поселения по противодействию коррупции | 2014 год | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | Администрация Роговского сельского поселения | Реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | 2014 год | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции в органах местного самоуправления Роговского сельского поселения | Администрация Роговского сельского поселения | Снижение показателей проявления коррупции в Роговском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления | 2014 год | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Роговского сельского поселения | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Роговского сельского поселения | 2014 год | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно-правовой документации | Администрация Роговского сельского поселения | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Роговского сельского поселения по противодействию коррупции | 2014 год | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В РОГОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Роговского сельского поселения | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 2014 год | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | организационно-технические мероприятия | Администрация Роговского сельского поселения | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовность сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций | 2014 год | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Администрация Роговского сельского поселения | Повышение антитеррористической защищенности объектов | 2014 год | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение № 2

- к постановлению Администрации

- Роговского сельского поселения

- № 54 от 01.03.2016

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | отчетный 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В РОГОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | - | - | - | _____ |
| 1.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Роговского сельского поселения | процент | 82 | 40 | 78 | _____ |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Роговском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов | процент | 40 | 40 | 40 | ___ |
| 2.2. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ограждение территорий по периметру | процент | 75 | 75 | 75 | ____ |

- Приложение № 3

- к постановлению Администрации

- Роговского сельского поселения

- № 54 от 01.03.2016

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Роговском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | вопросы кадровой политики | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Формирование эффективной кадровой политики на территории Роговского сельского поселения по противодействию коррупции | Разработаны НПА по противодействию коррупции | ___ |
| 1.2 | антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | Разработаны НПА по проведению антикоррупционной экспертизы | ___ |
| 1.3 | организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции в органах местного самоуправления Роговского сельского поселения | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Снижение показателей проявления коррупции в Роговском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления | Проведено анкетирование населения | ___ |
| 1.4 | создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Роговского сельского поселения | Проведен опрос населения | ___ |
| 1.5 | обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно-правовой документации | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Роговского сельского поселения по противодействию коррупции | Размещение информации на информационных стендах | ___ |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Роговском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Изготовление и распространение памяток | ___ |
| 2.2 | организационно-технические мероприятия | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовность сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций | Проведены оповещения населения и сходы граждан | ___ |
| 2.3 | усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Повышение антитеррористической защищенности объектов | Проведена ревизия по объектам социальной сферы в целях усиления антитеррористической защищенности | ___ |

- Приложение № 4

- к постановлению Администрации

- Роговского сельского поселения

- № 54 от 01.03.2016

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | постановление | Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 04.10.2013 г. № 214 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Администрация Роговского сельского поселения | 10.2013 год | 04.10.2013 год | Принято в срок |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | решение | Решение Собрания депутатов Роговского сельского поселения № 27 от 24.12.2014 года «О бюджете Роговского сельского поселения Егорлыкского района на 2015 и плановый период 2016-2016 годы» | Администрация Роговского сельского поселения | 12.2014 год | 24.12.2014 год | Принято в срок |

- Приложение № 5

- к постановлению Администрации

- Роговского сельского поселения

- № 54 от 01.03.2016

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции в Роговском сельском поселении» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Вопросы кадровой политики | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Антикоррупционная экспертиза | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции в органах местного самоуправления Роговского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно-правовой документации | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика экстремизма и терроризма в Роговском сельском поселении» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Организационно-технические мероприятия | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |