АДМИНИСТРАЦИЯ

РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2016  года                                     № 56                                п. Роговский

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной

программы «Муниципальная политика»

по результатам за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 17.09.2013 года № 189 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения, руководствуясь ст. 27, 47 Устава муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» отчетный период 2015 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

сведения о достижении значений показателей (индикаторов)  согласно                                         приложению 2 к настоящему постановлению;

сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм          муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

оценку результатов реализации мер правового регулирования согласно                            приложению 4 к настоящему постановлению;

сведения  об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов  и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика» за  2015 г. согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Роговского сельского поселения                         А.М. Кулагин

- Приложение № 1

- к постановлению Администрации

- Роговского сельского поселения

- № 56 от 01.03.2016

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Муниципальная политика»

отчетный период 2015 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы, регламентирующих порядок формирования и ведения реестра муниципальных служащих поселения, вопросы оптимизации системы управления, применение на муниципальной службе антикоррупционного законодательства. | Администрация Роговского сельского поселения | Совершенствование правовой основы муниципальной службы | 2014 год | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Формирование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | Администрация Роговского сельского поселения | Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности | 2014 год | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Разработка моделей должностных инструкций по различным направлениям деятельности муниципальных служащих; | Администрация Роговского сельского поселения | Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | 2014 год | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения, в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи | Администрация Роговского сельского поселения | Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | 2014 год | 2020 год | 2,5 тыс. руб. | 2,5 тыс. руб. | 2,5 тыс. руб. |
| 5 | Внедрение порядка организации проверки сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, содержащихся в уведомлениях; | Администрация Роговского сельского поселения | Применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе | 2014 год | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Сбор и анализ информации о состоянии муниципальной службы и подготовка предложений по формированию организационных структур и штатной численности органов местного самоуправления | Администрация Роговского сельского поселения | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | 2014 год | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Развитие механизмов социальных гарантий и дополнительного страхования муниципальных служащих, в том числе: совершенствование механизмов предоставления единовременной субсидии на приобретение жилой площади муниципальным служащим; | Администрация Роговского сельского поселения | Повышение престижа муниципальной службы | 2014 год | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Формирование молодежного кадрового резерва муниципальной службы | Администрация Роговского сельского поселения | Привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала | 2014 год | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Разработка и внедрение комплекса мер, направленных на обеспечение открытости муниципальной службы и ее доступности общественному контролю | Администрация Роговского сельского поселения | Создание системы контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества, повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы | 2014 год | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение № 2

- к постановлению Администрации

- Роговского сельского поселения

- № 56 от 01.03.2016

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | отчетный 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | проценты | - | 47 | 82 | _____ |
| 2 | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | проценты | - | 10 | 0 | Отсутствие денежных средств |
| 3 | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | - | 5 | 0 | Прием на службу иных муниципальных служащих |
| 4 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | - | 22 | 50 | ____ |
| 5 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | - | 7 | 0 | Отсутствие претендентов |
| 6 | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | проценты | - | 10 | 0 | Прием на службу иных муниципальных служащих |
| 7 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | - | 3,0 | 57 | ______ |
| 8 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | - | 50 | 71 | ______ |
| 9 | Доля лиц, получивших дополнительное профессиональное образование, в общем количестве лиц, состоящих в кадровом резерве | проценты | - | 10 | 0 | Отсутствие денежных средств |
| 10 | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие требованиям законодательства о муниципальной службе | проценты | 100 | 100 | 100 | _______ |
| 11 | Доля муниципальных служащих, участвующих в социологическом опросе, к общему количеству муниципальных служащих | проценты | 100 | 100 | 100 | ________ |
| 12 | Доля обнародованных нормативных правовых актов в информационном бюллетене «Муниципальный вестник» | проценты | 100 | 100 | 100 | ______ |
| 13 | Доля обнародованных нормативных правовых актов на официальном сайте Роговского сельского поселения в сети интернет | проценты | 100 | 100 | 100 | _______ |

- Приложение № 3

- к постановлению Администрации

- Роговского сельского поселения

- № 56 от 01.03.2016

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы, регламентирующих порядок формирования и ведения реестра муниципальных служащих поселения, вопросы оптимизации системы управления, применение на муниципальной службе антикоррупционного законодательства. | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Совершенствование правовой основы муниципальной службы | Разработаны НПА по вопросам развития муниципальной службы, регламентирующих порядок формирования и ведения реестра муниципальных служащих поселения, вопросы оптимизации системы управления, применение на муниципальной службе антикоррупционного законодательства | ___ |
| 2 | Формирование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности | Приняты НПА по вопросу проведения аттестационных процедур муниципальных служащих, формированию кадрового резерва; | ___ |
| 3 | Разработка моделей должностных инструкций по различным направлениям деятельности муниципальных служащих; Внедрение ежегодных отчетов муниципальных служащих; Организация социологических опросов на предмет оценки удовлетворенности муниципальных служащих условиями и результатами своей работы, морально-психологическим климатом в коллективе | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Приведены должностные инструкции муниципальных служащих в соответствие с установленными требованиями; Проведены ежегодные отчеты муниципальных служащих; Проведены социологические опросы на предмет оценки удовлетворенности муниципальных служащих условиями и результатами своей работы, морально-психологическим климатом в коллективе | ___ |
| 4 | Участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения, в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Специалисты Администрации за отчетный период принимали участие в информационно-консультационном семинаре, видеоконференциях, в курсах повышения квалификации | ___ |
| 5 | Внедрение порядка организации проверки сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, содержащихся в уведомлениях; | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе | Приняты НПА, регламентирующие: проведение служебных расследований коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих; Проведены служебные проверки муниципальных служащих. Организована деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | ___ |
| 6 | Сбор и анализ информации о состоянии муниципальной службы и подготовка предложений по формированию организационных структур и штатной численности органов местного самоуправления | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Сбирается и анализируется информация о состоянии муниципальной службы. | ___ |
| 7 | Развитие механизмов социальных гарантий и дополнительного страхования муниципальных служащих. | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Повышение престижа муниципальной службы | Разработаны системы мер по формированию позитивного общественного мнения о муниципальной службе. Разработаны НПА по пенсионному обеспечению муниципальных служащих. | ___ |
| 8 | Формирование молодежного кадрового резерва муниципальной службы | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала | Формирование кадрового резерва муниципальной службы. | ___ |
| 9 | Разработка и внедрение комплекса мер, направленных на обеспечение открытости муниципальной службы и ее доступности общественному контролю | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Создание системы контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества, повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы | Поддержание в актуальном состоянии и размещение на официальном сайте Роговского сельского поселения НПА и иной информации о деятельности Администрации. | ___ |

- Приложение № 4

- к постановлению Администрации

- Роговского сельского поселения

- № 56 от 01.03.2016

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление | Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 04.10.2013 г. № 215 «Об утверждении муниципальной программы Роговского сельского поселения «Муниципальная политика»» | Администрация Роговского сельского поселения | 10.2013 год | 04.10.2013 год | Принято в срок |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление | Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 27.01.2015 № 22 «О внесении изменений в постановление Администрации Роговского сельского поселения от 04.10.2013 г. № 215 «Об утверждении муниципальной программы Роговского сельского поселения «Муниципальная политика»» | Администрация Роговского сельского поселения | 01.2015 год | 27.01.2015 год | Принято в срок |
|  |  | Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 30.12.2015 № 352 «О внесении изменений в постановление Администрации Роговского сельского поселения от 04.10.2013 г. № 215 «Об утверждении муниципальной программы Роговского сельского поселения «Муниципальная политика»» | Администрация Роговского сельского поселения | 12.2015 год | 30.12.2015 год | Принято в срок |

- Приложение № 5

- к постановлению Администрации

- Роговского сельского поселения

- № 56 от 01.03.2016

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы

«Муниципальная политика»

за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего | 2,5 | 2,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2,5 | 2,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма муниципальной программы | «Повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления» | всего | 2,5 | 2, 5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2,5 | 2,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы, регламентирующих порядок формирования и ведения реестра муниципальных служащих поселения, вопросы оптимизации системы управления, применение на муниципальной службе антикоррупционного законодательства. | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Формирование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Разработка моделей должностных инструкций по различным направлениям деятельности муниципальных служащих; | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения, в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи | всего | 2,5 | 2,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2,5 | 2,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Внедрение порядка организации проверки сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, содержащихся в уведомлениях; | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6 | Сбор и анализ информации о состоянии муниципальной службы и подготовка предложений по формированию организационных структур и штатной численности органов местного самоуправления | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7 | Развитие механизмов социальных гарантий и дополнительного страхования муниципальных служащих. | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 8 | Формирование молодежного кадрового резерва муниципальной службы | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 9 | Разработка и внедрение комплекса мер, направленных на обеспечение открытости муниципальной службы и ее доступности общественному контролю | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |