**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**08.02.2017 года № 22 п. Роговский**

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации**

**муниципальной программы Роговского сельского поселения**

**«Защита населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

**по результатам за 2016 год**

 В соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 17.09.2013 года № 189 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения, руководствуясь Уставом муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

- отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный 2016 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- сведения о достижении значений показателей (индикаторов), согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

- сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

- оценка результатов реализации мер правового регулирования, согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

- сведения об исполнении областного бюджета, федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы, согласно приложению 5 к настоящему постановлению

1. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Роговского сельского поселения Т.С. Вартанян

Постановление вносит:

инспектор по решению вопросов ГО, ЧС и ПБ

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Роговского сельского поселения

№ 22 от 08.02.2017

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

 **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности**

 **и безопасности людей на водных объектах»**

отчетный период 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» |
| 1.1 | дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы. | Администрация Роговского сельского поселения | Повышен уровень оперативности реагирования ДПД | 2014 год | 2020 год | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 1.2 | Прохождение пожарно-технического минимума руководителей и должностных лиц | Администрация Роговского сельского поселения | Повышен запас базовых знаний по пожарной безопасности | 2014 год | 2020 год | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 2 | Подпрограмма 2 «ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» |
| 2.1 | дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы. | Администрация Роговского сельского поселения | Увеличено количество современных образцов средств индивидуальной защиты | 2014 год | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Улучшение учебной и материально-технической базы | Администрация Роговского сельского поселения | Улучшена учебная и материально-техническая база | 2014 год | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.3 | Поддержание в готовности сил и средств | Администрация Роговского сельского поселения | Создана ДПД | 2014 год | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.4 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций | Администрация Роговского сельского поселения | Разработаны и утверждены планы мероприятий по предупреждению ЧС | 2014 год | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ» |
| 3.1 | дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы. | Администрация Роговского сельского поселения | Обновлены знаки «купаться запрещено!» и информационные стенды | 2014 год | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0 |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Роговского сельского поселения

№ 22 от 08.02.2017

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2015 | отчетный 2016 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ» |
| 1. | Количество выездов ДПД на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия  | единицы | 5 | 5 | 5 | \_\_\_\_\_\_ |
| 2. | Количество обученных специалистов областной подсистемы РСЧС  | человек | 0 | 1 | 1 | \_\_\_\_\_\_ |
| 3. | Охват населения, оповещаемого системой оповещения | человек | 2000 | 2000 | 2000 | \_\_\_\_\_\_\_ |
| проценты | 100 | 100 | 100 | \_\_\_\_\_ |
| Подпрограмма 1 «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОТЬ» |
| 1.1. | Количество выездов на тушение пожаров  | единиц | 5 | 5 | 5 | \_\_\_\_\_ |
| Подпрограмма 2 «ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» |
| 2.1. |  Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | 0 | 0 | 0 | \_\_\_\_ |
| Подпрограмма 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ» |
| 3.1. |  Количество профилактических выездов на водных объектах | единиц | 25 | 25 | 25 | \_\_\_\_ |
| 3.2. | Количество сходов граждан  | единиц | 20 | 20 | 20 | \_------ |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Роговского сельского поселения

№ 22 от 08.02.2017

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,**

**мероприятий ведомственных целевых программ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» |
| 1.1 | дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повысить уровень оперативности реагирования ДПД | улучшена материально-техническая база | \_\_\_\_ |
| 1.2 | Прохождение пожарно-технического минимума руководителей и должностных лиц | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Повысить запас базовых знаний по пожарной безопасности | Получены знания пожарно-технического минимума | \_\_\_\_\_ |
| Подпрограмма 2 «ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»  |
| 2.1 | дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | увеличение количества современных образцов средств индивидуальной защиты | приобретены средства индивидуальной защиты | \_\_\_ |
| 2.2 | Улучшение учебной и материально-технической базы | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | улучшение материально-технической базы | обновлен уголок ГОЧС | \_\_\_ |
| 2.3 | Поддержание в готовности сил и средств | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств | создание ДПД | \_\_\_ |
| 2.4 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | улучшить систему информирования населения об угрозе и возникновении ЧС | разработан и утвержден план мероприятий по предупреждению ЧС | \_\_\_ |

|  |
| --- |
| Подпрограмма 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ»  |
| 3.1 | дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | Обновлены знаки «Купание запрещено» и информационные стенды | \_\_\_\_ |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Роговского сельского поселения

№ 22 от 08.02.2017

**Оценка результатов реализации мер правового регулирования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид акта | Основные  положения | Ответственный  исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации;причины отклонений) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| 1  | постановление | Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 04.10.2013 г. № 210 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  | Администрация Роговского сельского поселения | 10.2013 год | 04.10.2013 год | Принято в срок |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |
| 1 | решение | Решение Собрания депутатов Роговского сельского поселения № 30 от 29.12.2015 года «О бюджете Роговского сельского поселения Егорлыкского района на 2016» | Администрация Роговского сельского поселения | 12.2015 | 29.12.2015 | Принято в срок |

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Роговского сельского поселения

№ 22 от 08.02.2017

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы

 **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

за 2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего  | 2,6 | 2,6 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 2,6 | 2,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1  | «Пожарная безопасность» | всего  | 2,6 | 2,6 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 2,6 | 2,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы. | Всего  | 1,3 | 1,3 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 1,3 | 1,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Прохождение пожарно-технического минимума руководителей и должностных лиц | Всего  | 1,3 | 1,3 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1,3 | 1,3 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего  | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы. | всего  | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Улучшение учебной и материально-технической базы | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Поддержание в готовности сил и средств | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |
| Подпрограмма 3  | «Обеспечение безопасности на воде» | всего  | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы. | всего  | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |