**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**06.11.2019 года № 129 п. Роговский**

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 9 месяцев 2019 года.**

 В соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения»постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 18.07.2018 № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения», руководствуясь пп. 9 п. 2 ст. 31 Устава муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

- отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 9 месяцев 2019 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Роговского сельского поселения Т.С. Вартанян

 Приложение
 к Постановлению Администрации Роговского сельского поселения
 от 06.11.2019 г. № 129

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 9 месяцев 2019г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Подпрограмма 1** Противодействие коррупции в Роговском сельском поселении | Администрация Роговского сельского поселения | X | X | X | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0Расходы будущих периодов |
|  | **Основное****мероприятие 1.1** Мероприятия по изготовлению информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации | Администрация Роговского сельского поселения | Снижение пока­зателей проявле­ния коррупции в Роговском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности орга­нов местного самоуправления | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0Расходы будущих периодов |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Администрация Роговского сельского поселения | Обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Роговского сельского поселения;осуществление мероприятий по противодействию коррупции в Роговском сельском поселении | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
|  | **Подпрограмма 2**Профилактика экстремизма и терроризма в Роговском сельском поселении | Администрация Роговского сельского поселения | X | X | X | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 Расходы будущих периодов |
|  | **Основное****мероприятие 2.1**Мероприятия по информационно-пропагандистскому противодействию экстремизму и терроризму | Администрация Роговского сельского поселения | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 Расходы будущих периодов |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Администрация Роговского сельского поселения | Обеспечение общественного порядка, предупреждение террористических и экстремистских проявлений | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0Расходы будущих периодов |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0Расходы будущих периодов |

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения по итогам 9 месяцев 2019 года

На исполнение муниципальной программы Роговского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019 год запланированы средства в сумме 7,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента плановых назначений.

Начало реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 01.01.2019 год, окончание по бюджетным ассигнованиям до 31.12.2019 года, по реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы до 2030 года.

 Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в Роговском сельском поселении» на 2019 год составляет 2,0 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 0,0 тыс. рублей или 0,0 процента плановых назначений.

 Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Роговском сельском поселении» на 2019 год составляет 5,0 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 0,0 тыс. рублей или 0,0 процента плановых назначений.

 Реализация основных мероприятий рассчитана на весь период действия плановых ассигнований подпрограммы, вследствие чего итоговый результат реализации мероприятий будет произведен по окончанию сроков по плановым ассигнованиям.

 Контрольное событие «Обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Роговского сельского поселения; осуществление мероприятий по противодействию коррупции в Роговском сельском поселении» подпрограммы «Противодействие коррупции в Роговском сельском поселении» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» принято считать как действующее в процессе исполнения основных мероприятий. Оценка наступления или не наступления производится по окончанию сроков реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

 Контрольное событие «Обеспечение общественного порядка, предупреждение террористических и экстремистских проявлений» подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Роговском сельском поселении» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» принято считать как действующее в процессе исполнения основных мероприятий. Оценка наступления или не наступления производится по окончанию сроков реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

Работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Роговского сельского поселения муниципальной программой не предусмотрено.

Контроль за исполнением плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 г № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения».