**АДМИНИСТРАЦИЯ РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**07 ноября 2019 г. № 133 п. Роговский**

**Об утверждении отчета об исполнении Плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Муниципальная политика» за девять месяцев 2019 года**

В соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения» постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 18.07.2018 № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения», руководствуясь пп 9 п 2 ст. 31 Устава муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Муниципальная политика» за девять месяцев 2019 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Администрации Роговского сельского поселения.

Глава Администрации

Роговского сельского поселения Т.С. Вартанян

Приложение   
 к Постановлению Администрации Роговского сельского поселения   
 от 07.11.2019 г. № 133

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Муниципальная политика» за девять месяцев 2019г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1  Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Основное  мероприятие 1.1  Мероприятия по участию муниципальных служащих в курсах повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения, в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | совершенствование уровня профессионального обра­зования лиц, занятых в системе местного само­управления | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11,9 | 11,9 | 0,0 | 11,9 тыс. рублей. Расходы будущих периодов |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | Совершенствование организации муниципальной службы в Роговском сельском поселении | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2  Обеспечение функционирования Главы администрации поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | X | X | X | 821,3 | 821,3 | 518,0 | 303,3 Расходы будущих периодов |
|  | Основное  мероприятие 2.1  Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Роговского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 821,3 | 821,3 | 518,0 | 303,3 Расходы будущих периодов |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | Совершенствование муниципального управления в Роговском сельском поселении и повышение его эффективности | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 3  Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | X | X | X | 4211,6 | 4211,6 | 2396,0 | 1815,6 Расходы будущих периодов |
|  | Основное  мероприятие 3.1  Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Роговского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3534,8 | 3534,8 | 2049,5 | 1485,3 Расходы будущих периодов |
|  | Основное  мероприятие 3.2  Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Роговского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 632,9 | 632,9 | 339,4 | 293,5 Расходы будущих периодов |
|  | Основное  мероприятие 3.3  Диспансеризация муниципальных служащих, технического и обслуживающего персонала Администрации сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | Обеспечение выполнение норм законодательства в сфере муниципальной службы и охране труда сотрудников учреждения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 34,8 | 34,8 | 0,0 | 34,8 Расходы будущих периодов |
|  | Основное мероприятие 3.4.  Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Роговского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.5.  Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации Роговского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Роговского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 8,9 | 8,9 | 6,9 | 2,0 Расходы будущих периодов |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | Обеспечение эффективной деятельности Администрации Роговского сельского поселения | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 4. «Пенсионное обеспечение» | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | X | X | X | 60,2 | 60,2 | 48,0 | 12,2 -Расходы будущих периодов |
|  | Основное мероприятие 4.1.  Выплата пенсии за выслугу лет | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | Выполнение социальных гарантий, предусмотренных нормативными правовыми актами Роговского сельского поселения для отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 60,2 | 60,2 | 48,0 | 12,2 -Расходы будущих периодов |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 4.1 | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | Повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 5105,0 | 5105,0 | 2962,0 | 2143,0-Расходы будущих периодов |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 5105,0 | 5105,0 | 2962,0 | 2143,0-Расходы будущих периодов |

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения по итогам девяти месяцев 2019 года

На исполнение муниципальной программы Роговского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2019 год запланированы средства в сумме 5105,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение за девять месяцев 2019 года составило 2143,0 тыс. рублей, что составляет 42,0 процента плановых назначений.

Начало реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 01.01.2019 год, окончание по бюджетным ассигнованиям до 31.12.2019 года, по реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы до 2030 года.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления» на 2019 год составляет 11,9 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 0,0 тыс. рублей. Реализация основных мероприятий рассчитана на весь период действия плановых ассигнований подпрограммы, вследствие чего итоговый результат реализации мероприятий будет произведен по окончанию сроков по плановым ассигнованиям.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение функционирования Главы администрации поселения» на 2019 год составляет 821,3 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 518,0 тыс. рублей или 63,1 процента плановых назначений. Реализация основных мероприятий рассчитана на весь период действия плановых ассигнований подпрограммы, вследствие чего итоговый результат реализации мероприятий будет произведен по окончанию сроков по плановым ассигнованиям.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения» на 2019 год составляет 4211,6 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 2396,0 тыс. рублей или 56,9 процента плановых назначений. Реализация основных мероприятий рассчитана на весь период действия плановых ассигнований подпрограммы, вследствие чего итоговый результат реализации мероприятий будет произведен по окончанию сроков по плановым ассигнованиям.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Пенсионное обеспечение» на 2019 год составляет 60,2 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 48,0 тыс. рублей или 79,7 процента плановых назначений. Реализация основных мероприятий рассчитана на весь период действия плановых ассигнований подпрограммы, вследствие чего итоговый результат реализации мероприятий будет произведен по окончанию сроков по плановым ассигнованиям.

Контрольное событие «Совершенствование организации муниципальной службы в Роговском сельском поселении» подпрограммы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления» муниципальной программы «Муниципальная политика» принято считать как действующее в процессе исполнения основных мероприятий. Оценка наступления или не наступления производится по окончанию сроков реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

Контрольное событие «Совершенствование муниципального управления в Роговском сельском поселении и повышение его эффективности» подпрограммы «Обеспечение функционирования Главы администрации поселения» муниципальной программы «Муниципальная политика» принято считать как действующее в процессе исполнения основных мероприятий. Оценка наступления или не наступления производится по окончанию сроков реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

Контрольное событие «Обеспечение эффективной деятельности Администрации Роговского сельского поселения» подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения» муниципальной программы «Муниципальная политика» принято считать как действующее в процессе исполнения основных мероприятий. Оценка наступления или не наступления производится по окончанию сроков реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

Контрольное событие «Повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки» подпрограммы «Пенсионное обеспечение» муниципальной программы «Муниципальная политика» принято считать как действующее в процессе исполнения основных мероприятий. Оценка наступления или не наступления производится по окончанию сроков реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

Работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Роговского сельского поселения муниципальной программой не предусмотрено.

Контроль за исполнением плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 г № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения».