**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН**

## АДМИНИСТРАЦИЯ РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**23 апреля 2020 года № 30 пос. Роговский**

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Роговского сельского поселении

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»за 2019 год

В соответствии с подпунктом 5.6 пункта 5 приложения № 1 к постановлению Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 г № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения», пунктом 4 приложения № 1 к постановлению Администрации Роговского сельского поселения от 18.07.2018 года № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

**п о с т а н о в л я ю :**

1.Утвердить:

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Роговского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

 Оценку эффективности муниципальной программы Роговского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»» за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

Информацию к отчету о реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения по итогам 2019 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Роговского сельского поселения Т.С. Вартанян

 Приложение 1

 к постановлению

 Администрации Роговского

 сельского поселения

 от 23.04.2020 года № 30

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Роговского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения | Администрация Роговского сельского поселения | Х | Х | Х | 2,0 | 2,0 | - |
| Основноемероприятие 1.1Мероприятия по дооснащению современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшению материально-технической базы | Администрация Роговского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | - |
| Основноемероприятие 1.2Прохождение пожарно-технического минимума руководителей и должностных лиц | Администрация Роговского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1,3 | 1,3 |  |
| Основноемероприятие 1.3Страхование ДПД | Администрация Роговского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,7 | 0,7 |  |
| Мероприятие ВЦП 1.1  | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения | Администрация Роговского сельского поселения | Х | Х | Х | 41,8 | 41,8 | - |
| Основноемероприятие 2.1Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации | Администрация Роговского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 41,8 | 41,8 | - |
| Мероприятие ВЦП 2.1  | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие муниципальной программы 2.1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Администрация Роговского сельского поселения | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | - |
| Основноемероприятие 3.1Изготовление и распространение наглядной агитации (памятки, знаки, буклеты, плакаты, листовки) | Администрация Роговского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие ВЦП 3.1  | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1 | - | - | - | - |  |  |  |
| Контрольное событие муниципальной программы 3.1.1 | - | - | - | - |  |  |  |
| ИТОГО по МП |  |  |  |  | 43,8 | 43,8 | - |

 Приложение 2

 к постановлению

 Администрации Роговского

 сельского поселения

 от 23.04.2020 года № 30

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» за 2019 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» | Всего | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
| бюджет поселения | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения,  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения | Всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| бюджет поселения | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения,  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основноемероприятие 1.1Мероприятия по дооснащению современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшению материально-технической базы | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения,  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Мероприятие ВЦП 1.1 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения,  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основноемероприятие 1.2Прохождение пожарно-технического минимума руководителей и должностных лиц | Всего | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | бюджет поселения | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения,  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Мероприятие ВЦП 1.2 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основноемероприятие 1.3Страхование ДПД | Всего | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | бюджет поселения | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения,  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Мероприятие ВЦП 1.3 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения,  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 2Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения | Всего | 41,8 | 41,8 | 41,8 |
| бюджет поселения | 41,8 | 41,8 | 41,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основноемероприятие 2.1Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации | Всего | 41,8 | 41,8 | 41,8 |
|  | бюджет поселения | 41,8 | 41,8 | 41,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Мероприятие ВЦП 2.1. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 3Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основноемероприятие 3.1Изготовление и распространение наглядной агитации (памятки, знаки, буклеты, плакаты, листовки) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Мероприятие ВЦП 3.1. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |

 Приложение 3

 к постановлению

 Администрации Роговского

 сельского поселения

 от 23.04.2020 года № 30

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному  | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»  |
|  | Показатель 1. Количество мероприятий по противопожарной пропаганде | единицы | 4 | 4 | 4 | - |
|  | Показатель 2Количество мероприятий по снижению чрезвычайных ситуаций | единицы | 5 | 5 | 5 | - |
|  | Показатель 3 Количество мероприятий по пропаганде безопасности на водных объектах | единицы | 2 | 2 | 2 | - |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения» |
|  | Показатель 1 Доля населения Роговского сельского поселения, охваченного мероприятиями по противопожарной пропаганде  | процент | 98,0 | 98,0 | 98,0 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения» |
|  | Показатель 1 Доля населения сельского поселения, охваченного местной системой оповещения | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» |
|  | Показатель 1 Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 4 | 4 | 4 | - |
|  | Показатель 2 Количество лекций и бесед, проведенных с населением | единиц | 12 | 12 | 12 | - |

 Приложение 4

 к постановлению

 Администрации Роговского

 сельского поселения

 от 23.04.2020 года № 30

оценка эффективности муниципальной программы Роговского сельского поселения

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» за 2019 год

1. Оценка эффективности муниципальной программы Роговского сельского поселения осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально- экономического развития Роговского сельского поселения.

2. Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

3. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

4. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:

эп = идп/ицп,

1. *Показатель 1 муниципальной программы* «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» *:*

Количество мероприятий по противопожарной пропаганде *план 4 единиц факт 4 единиц*

*эп=4/4=1,0*

***Эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 1,0;***

1. *Показатель 2. муниципальной программы* «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» *:*

Количество мероприятий по снижению чрезвычайных ситуаций *план 5 единиц факт 5 единиц.*

*эп=5/5=1*

***Эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 1,0;***

1. *Показатель 3. муниципальной программы* «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»*:*

Количество мероприятий по пропаганде безопасности на водных объектах *план 2 единицы факт 2единицы.*

*эп=2/2=1*

***Эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 1,0;***

*4) Показатель 1. подпрограммы 1* «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения» *муниципальной программы* «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»*:*

Доля населения Роговского сельского поселения, охваченного мероприятиями по противопожарной пропаганде  *план 98,0 процентов, факт 98,0 процентов.*

*эп=98,0/98,0=1,0*

***Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0;***

1. *Показатель 1. подпрограммы 2* «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения» *муниципальной программы «*Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья*»:*

Доля населения сельского поселения, охваченного местной системой оповещения *план 100 процентов факт 100 процентов.*

*эп=100 /100=1,0*

***Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0;***

*6) Показатель 1. подпрограммы* 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» *муниципальной программы* «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»*:*

Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах *план 4 единицы, факт 4 единицы.*

*эп=4/4=1*

***Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0.***

*7) Показатель 2. подпрограммы 3*  «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» *муниципальной программы* «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»*:*

Количество лекций и бесед, проведенных с населением *план 12 единиц, факт 12 единиц.*

*эп=12/12=1*

***Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0.***

2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:

Эп = ИЦп/ИДп

1. *Показатель 1 муниципальной программы* «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» *:*

Количество мероприятий по противопожарной пропаганде *план 4 единиц факт 4 единиц*

*эп=4/4=1,0*

***Эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 1,0;***

1. *Показатель 2. муниципальной программы* «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» *:*

Количество мероприятий по снижению чрезвычайных ситуаций *план 5 единиц факт 5 единиц.*

*эп=5/5=1*

***Эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 1,0.***

1. *Показатель 3. муниципальной программы* «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»*:*

Количество мероприятий по пропаганде безопасности на водных объектах *план 2 единицы факт 2единицы.*

*эп=2/2=1*

***Эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 1,0.***

*4) Показатель 1. подпрограммы 1* «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения» *муниципальной программы* «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»*:*

Доля населения Роговского сельского поселения, охваченного мероприятиями по противопожарной пропаганде  *план 98,0 процентов, факт 98,0 процентов.*

*эп=98,0/98,0=1,0*

***Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0.***

*5) Показатель 1. подпрограммы 2* «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения» *муниципальной программы «*Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья*»:*

Доля населения сельского поселения, охваченного местной системой оповещения *план 100 процентов факт 100 процентов.*

*эп=100 /100=1,0*

***Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0.***

*6) Показатель 1. подпрограммы* 3 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» *муниципальной программы* «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»*:*

Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах *план 4 единицы, факт 4 единицы.*

*эп=4/4=1*

***Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0.***

*7) Показатель 2. подпрограммы 3*  «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» *муниципальной программы* «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»*:*

Количество лекций и бесед, проведенных с населением *план 12 единиц, факт 12 единиц.*

*эп=12/12=1*

***Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0.***

3. В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за единицу принимается наступление события, за ноль - ненаступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

*n*

Э

Э

*n*

*i*

*Пi*

*О*







1

Эо =14/14= 1,0

*Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 , это характеризует высокийй уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.*

4. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

СРом = 3/5=0,6

*Фактически достигнутое значение показателя составляет 0,6 от запланированного. Это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий* *за счет всех источников финансирования.*

5. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

СРм = 3/5=0,6

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

ССуз =43,8/43,8=1

1. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения по следующей формуле:

Эис = СРМ / ГС уз

Эис =0,6/0,6=1

*Бюджетная эффективность реализации программы признается: высокой и составляет 1.*

1. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей - 0,5; реализация основных мероприятий - 0,3; бюджетная эффективность - 0,2.

1. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СР0Мх 0,3 + Эисх 0,2.

УРпр =1,0х0,5+0,6х0,3+1х0,2=0,88

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, и составляет 0,88

 Приложение5

 к постановлению

 Администрации Роговского

 сельского поселения

 от 23.04.2020 года № 30

Информация к отчету о реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения по итогам 2019 года

На исполнение муниципальной программы Роговского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» на 2019 год запланированы средства в сумме 43,8 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2019 год составило 43,8 тыс. рублей, что составляет 100,0 процента плановых назначений.

Начало реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 01.01.2019 год, окончание по бюджетным ассигнованиям до 31.12.2019 года, по реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы до 2030 года.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения» на 2019 год составляет 2,0 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 2,0 тыс. рублей. Что составляет 100,0 процента плановых назначений.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения» на 2019 год составляет 41,8 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 41,8 тыс. рублей или 100,0 процента плановых назначений.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» на 2019 год составляет 0,0 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 0,0 тыс. рублей или 0 процента плановых назначений.

Работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Роговского сельского поселения муниципальной программой не предусмотрено.

Значения показателей целей и задач по итогам выполнения МП достигнуты не в полном объеме.

Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.

Оценка эффективности муниципальной программы показала:

-степень достижения целей и решение задач подпрограмм и муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей считается высокой;

- степень соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективность использования средств бюджета поселения признается высокой;

- степень реализации основных мероприятий подпрограмм признается низкой.

В целом программа «Муниципальная политика» признана эффективной. Предлагается к реализации в дальнейшем.

Контроль за исполнением плана реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Роговского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 г № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения».