**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН**

## АДМИНИСТРАЦИЯ РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**20 апреля 2021 года № 32 пос. Роговский**

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Роговского сельского поселении

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Роговское сельское поселение»за 2020 год

В соответствии с подпунктом 5.6 пункта 5 приложения № 1 к постановлению Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 г № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения», пунктом 4 приложения № 1 к постановлению Администрации Роговского сельского поселения от 18.07.2018 года № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

**п о с т а н о в л я ю :**

1.Утвердить:

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Роговского сельского поселения «Формирование современной городской среды муниципального образования «Роговское сельское поселение» за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Роговское сельское поселение» за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

Оценку эффективности муниципальной программы Роговского сельского поселения «Формирование современной городской среды муниципального образования «Роговское сельское поселение» за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

Информацию к отчету о реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения по итогам 2020 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Роговского сельского поселения Т.С. Вартанян

Приложение 1

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 20.04.2021 года № 32

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Роговского сельского поселения «Формирование современной городской среды муниципального образования «Роговское сельское поселение» за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1  «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Роговское сельское поселение» | Администрация Роговского сельского поселения | Х | Х | Х | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| Основное  мероприятие 1.1  Благоустройство дворовых территорий | Администрация Роговского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| Мероприятие ВЦП 1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2  «Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования» | Администрация Роговского сельского поселения | Х | Х | Х | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| Основное  мероприятие 2.1  Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования | Администрация Роговского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| Мероприятие ВЦП 2.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие муниципальной программы 2.1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3  «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования Роговское сельское поселение.» | Администрация Роговского сельского поселения | Х | Х | Х | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| Основное  мероприятие 3.1  Проведение  собраний для заинтересованных  граждан, организаций, размещение информации о мероприятиях входящих в состав  Программы в Муниципальном вестнике, на официальном сайте Администрации Роговского сельского поселения | Администрация Роговского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| Мероприятие ВЦП 3.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие муниципальной программы 3.1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по МП |  |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |

Приложение 2

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 20.04.2021 года № 32

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Роговское сельское поселение» за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды муниципального образования «Роговское сельское поселение» | Всего | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| бюджет поселения | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1  Благоустройство  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Роговское сельское поселение | Всего | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| бюджет поселения | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.1  Благоустройство дворовых территорий | Всего | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | бюджет поселения | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Мероприятие ВЦП 1.1 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 2  Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования | Всего | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| бюджет поселения | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.1  Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования | Всего | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | бюджет поселения | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Мероприятие ВЦП 2.1. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 3  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования Роговское сельское поселение | Всего | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | бюджет поселения | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное  мероприятие 3.1  Проведение  собраний для заинтересованных  граждан, организаций, размещение информации о мероприятиях входящих в состав  Программы в Муниципальном вестнике, на официальном сайте Администрации Роговского сельского поселения | Всего | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | бюджет поселения | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Мероприятие ВЦП 3.1. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |

Приложение 3

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 20.04.2021 года № 32

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Роговское сельское поселение» | | | | | |
|  | Показатель 1.  Благоустройство дворовых территорий | процент | - | 69 | 69 | - |
|  | Показатель 2  Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего  пользования | процент | - | 60 | 60 | - |
|  | Показатель 3  Проведение собраний для заинтересованных граждан, организаций, размещение информации о мероприятиях входящих в состав Программы в СМИ, на официальном сайте Администрации Роговского сельского поселения, информационных досках в подъездах многоквартирных домов. | процент | - | 100 | 100 | - |

Приложение 4

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 20.04.2021 года № 32

оценка эффективности муниципальной программы Роговского сельского поселения

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Роговское сельское поселение» за 2020 год

1. Оценка эффективности муниципальной программы Роговского сельского поселения осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально- экономического развития Роговского сельского поселения.

2. Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

3. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

4. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:

эп = идп/ицп,

1. *Показатель 1 муниципальной программы* «Формирование современной городской среды муниципального образования «Роговское сельское поселение» *:*

Благоустройство дворовых территорий *план 69 процентов факт 69 процентов*

*эп=69/69=1,0*

***Эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 1,0.***

1. *Показатель 2. муниципальной программы* «Формирование современной городской среды муниципального образования «Роговское сельское поселение» *:*
2. Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего
3. пользования *план 60 процентов факт 60 процентов .*

*эп=60/60=1*

***Эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 1,0.***

1. *Показатель 3. муниципальной программы* «Формирование современной городской среды муниципального образования «Роговское сельское поселение»*:*

Проведение собраний для заинтересованных граждан, организаций, размещение информации о мероприятиях входящих в состав Программы в СМИ, на официальном сайте Администрации Роговского сельского поселения, информационных досках в подъездах многоквартирных домов. *план 100 процентов факт 100 процентов .*

*эп=100/100=1*

***Эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 1,0.***

2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:

Эп = ИЦп/ИДп

1. *Показатель 1 муниципальной программы* «Формирование современной городской среды муниципального образования «Роговское сельское поселение» *:*

Благоустройство дворовых территорий *план 69 процентов факт 69 процентов*

*эп=69/69=1,0*

***Эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 1,0.***

1. *Показатель 2. муниципальной программы* «Формирование современной городской среды муниципального образования «Роговское сельское поселение» *:*

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования *план 60 процентов факт 60 процентов .*

*эп=60/60=1*

***Эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 1,0.***

1. *Показатель 3. муниципальной программы* «Формирование современной городской среды муниципального образования «Роговское сельское поселение»*:*

Проведение собраний для заинтересованных граждан, организаций, размещение информации о мероприятиях входящих в состав Программы в СМИ, на официальном сайте Администрации Роговского сельского поселения, информационных досках в подъездах многоквартирных домов. *план 100 процентов факт 100 процентов .*

*эп=100/100=1*

***Эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 1,0.***

3. В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за единицу принимается наступление события, за ноль - ненаступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

*n*

Э

Э

*n*

*i*

*Пi*

*О*







1

Эо =6/6= 1,0

*Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 , это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.*

4. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

СРом = 3/3=1

*Фактически достигнутое значение показателя составляет 1,0 от запланированного. Это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий* *за счет всех источников финансирования.*

5. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

СРм = 3/3=1,0

Приложение5

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 20.04.2021 года № 32

Информация к отчету о реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения по итогам 2020 года

На исполнение муниципальной программы Роговского сельского поселения «Формирование современной городской среды муниципального образования «Роговское сельское поселение» на 2020 год не требует финансирования. Фактическое исполнение за 2020 год не требует финансирования.

Начало реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 01.01.2020 год, окончание по бюджетным ассигнованиям до 31.12.2020 года, по реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы до 2030 года.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Роговское сельское поселение» на 2020 год не требует финансирования.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования» на 2020 год не требует финансирования.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования Роговское сельское поселение» на 2020 год не требует финансирования.

Работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Роговского сельского поселения муниципальной программой не предусмотрено.

Значения показателей целей и задач по итогам выполнения МП достигнуты в полном объеме.

Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.

Оценка эффективности муниципальной программы показала:

-степень достижения целей и решение задач подпрограмм и муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей считается высокой;

- степень соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективность использования средств бюджета поселения признается не требующей финансирования;

- степень реализации основных мероприятий подпрограмм признается высокой.

В целом программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Роговское сельское поселение» признана эффективной. Предлагается к реализации в дальнейшем.

Контроль за исполнением плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Роговское сельское поселение» осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 г № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения».