**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН**

## АДМИНИСТРАЦИЯ РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**28 апреля 2021 года № 36/1 пос. Роговский**

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Роговского сельского поселении

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2020 год

В соответствии с подпунктом 5.6 пункта 5 приложения № 1 к постановлению Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 г № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения», пунктом 4 приложения № 1 к постановлению Администрации Роговского сельского поселения от 18.07.2018 года № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

**п о с т а н о в л я ю :**

1.Утвердить:

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Роговского сельского поселения *«*Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансам*»* за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

 Оценку эффективности муниципальной программы Роговского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

Информацию к отчету о реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения по итогам 2020 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Роговского сельского поселения Т.С. Вартанян

 Приложение 1

 к постановлению

 Администрации Роговского

 сельского поселения

 от 28.04.2021 года №36/1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Роговского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Администрация Роговского сельского поселения | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | - |
| Основное мероприятие 1.1. Объем налоговых доходов бюджета поселения | Администрация Роговского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 9380,5 | 9380,6 | - |
| Мероприятие ВЦП 1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Доля расходов бюджета поселения, формируемых, в рамках муниципальных программ Роговского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | Администрация Роговского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 96,3% | 97,8% | - |
| Мероприятие ВЦП 1.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.2.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | Администрация Роговского сельского поселения | Х | Х | Х | да | да | - |
| Основное мероприятие 2.1. Уровень исполнения расходных обязательств бюджета поселения | Администрация Роговского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100,0 | 100,0 | - |
| Мероприятие ВЦП 2.1  | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие муниципальной программы 2.1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Администрация Роговского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | да | да | - |
| Мероприятие ВЦП 2.2  | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие муниципальной программы 2.2.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Роговского сельского поселения» | Администрация Роговского сельского поселения | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | - |
| Основное мероприятие 3.1. доля расходов на обслуживание муниципального долга Роговского сельского поселения в объеме расходов бюджета Роговского сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Администрация Роговского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие ВЦП 3.1  | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1 | - | - | - | - |  |  |  |
| Контрольное событие муниципальной программы 3.1.1 | - | - | - | - |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Осуществление внешнего муниципального финансового контроля» | Администрация Роговского сельского поселения | Х | Х | Х | 25,2 | 25,2 | - |
| Основное мероприятие 4.1. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | Администрация Роговского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 25,2 | 25,2 | - |
| Мероприятие ВЦП 4.1  | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 4.1.1 | - | - | - | - |  |  |  |
| Контрольное событие муниципальной программы 4.1.1 | - | - | - | - |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» | Администрация Роговского сельского поселения | Х | Х | Х | 25,9 | 25,9 | - |
| Основное мероприятие 5.1. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | Администрация Роговского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 25,9 | 25,9 | - |
| Мероприятие ВЦП 5.1  | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.1 | - | - | - | - |  |  |  |
| Контрольное событие муниципальной программы 5.1.1 | - | - | - | - |  |  |  |
| ИТОГО по МП |  |  |  |  | 51,1 | 51,1 | - |

 Приложение 2

 к постановлению

 Администрации Роговского

 сельского поселения

 от 28.04.2021 года №36/1

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы *«*Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансам*»*за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма «Управление муниципальнымифинансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Всего | 51,1 | 51,1 | 51,1 |
| бюджет поселения | 51,1 | 51,1 | 51,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения,  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1.«Долгосрочное финансовое планирование» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения,  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.Объем налоговых доходов бюджета поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения,  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Мероприятие ВЦП 1.1 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения,  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Роговского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения,  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Мероприятие ВЦП 1.2 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения,  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.Уровень исполнения расходных обязательств бюджета поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Мероприятие ВЦП 2.1. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Мероприятие ВЦП 2.2. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Роговского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.доля расходов на обслуживание муниципального долга Роговского сельского поселения в объеме расходов бюджета Роговского сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, процентов | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Мероприятие ВЦП 3.1. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 4. «Осуществление внешнего муниципального финансового контроля» | Всего | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
|  | бюджет поселения | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1.Иные межбюджетные трансферты на обеспечение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | Всего | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
|  | бюджет поселения | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Мероприятие ВЦП 4.1 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 5. «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» | Всего | 25,9 | 25,9 | 25,9 |
|  | бюджет поселения | 25,9 | 25,9 | 25,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1.Иные межбюджетные трансферты на обеспечение полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | Всего | 25,9 | 25,9 | 25,9 |
|  | бюджет поселения | 25,9 | 25,9 | 25,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Мероприятие ВЦП 5.1 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |

 Приложение 3

 к постановлению

 Администрации Роговского

 сельского поселения

 от 28.04.2021 года №36/1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному  | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа Роговского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |
| 2 | Показатель 1. Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам (без учета штрафов, санкций) на уровне не менее 100% | да/нет | да | да | да | - |
| 3 | Показатель 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | процент | 81,3 | 103,6 | 134,4 | - |
| 4 | Показатель 3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета поселения | процент | 0 | 0 | 0 | -, |
| 5 | Показатель 4. Объем перечисленных иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета Роговского сельского поселения | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 6 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 7 | Показатель 1 Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения | процент | 70,4 | 91,2 | 70,4 | Объем дотации составляет 28,9 %  |
| 8 | Показатель 2 Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Роговского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процент | 98,8 | 96,3 | 97,8 | - |
| 9 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое**,** информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 10 | Показатель 1 Уровень исполнения расходных обязательств бюджета поселения | процент | 100,0  | 99,0 | 100,0 | - |
| 11 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом» |
| 12 | Показатель 1 объем расходов на обслуживание муниципального долга Роговского сельского поселения | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Подпрограмма 4 «Осуществление внешнего муниципального финансового контроля» |
| 14 | Показатель 1 Темп роста объемов иных межбюджетных трансфертов в «денежной» форме | процент | 100 | 100 | 120,5 | -  |
| 15 | Подпрограмма 5 «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» |
| 16 | Показатель 1 Темп роста объемов иных межбюджетных трансфертов в «денежной» форме | процент | 100 | 100 | 120,5 | - |

 Приложение 4

 к постановлению

 Администрации Роговского

 сельского поселения

 от 28.04.2021 года №36/1

оценка эффективности муниципальной программы Роговского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2020 год

1. Оценка эффективности муниципальной программы Роговского сельского поселения осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально- экономического развития Роговского сельского поселения.

2. Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

3. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

4. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:

эп = идп/ицп,

1. Показатель 1 муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» :

Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам (без учета штрафов, санкций) на уровне не менее 100% *план да факт да*

*эп=1/1=1*

***Эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 1;***

1. Показатель 2 муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» :

Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) *план 103,6% факт 134,4 %.*

*эп=134,4/103,6=1,3*

***Эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 1,3;***

*3)* Показатель 3 муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» :

Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета поселения *план 0 факт 0.*

*эп=1/1=1*

***Эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 1;***

*4)* Показатель 4 муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» :

Объем перечисленных иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета Роговского сельского поселения *план 100% факт 100%.*

*эп=100/100=1*

***Эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 1;***

*5) Показатель 1. подпрограммы 1 «*Долгосрочное финансовое планирование*» муниципальной программы «*Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансам*»:*

*Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения план 91,2 %, факт 70,4 %.*

*эп=91,2/70,4=1,3*

***Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 1,3;***

*6) Показатель 2. подпрограммы 1 ««*Долгосрочное финансовое планирование*» муниципальной программы «*Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансам*»:*

Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Роговского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения  *план 96,3% факт 97,8%*

*эп=97,8 /96,3=1,0*

***Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0;***

*7) Показатель 1. Подпрограммы 2* «Нормативно-методическое**,** информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» *муниципальной программы «*Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансам*»:*

Уровень исполнения расходных обязательств бюджета поселения *план 99%, факт 100%,*

*эп=100/99=1,0*

***Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0;***

*8) Показатель 1. подпрограммы 3* «Управление муниципальным долгом» *муниципальной программы «*Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансам*»:*

объем расходов на обслуживание муниципального долга Роговского сельского поселения *план 0 факт 0*

*эп=1/1=1*

***Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 1;***

*9) Показатель 1. подпрограммы 4* «Осуществление внешнего муниципального финансового контроля» *муниципальной программы «*Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансам*»:*

Темп роста объемов иных межбюджетных трансфертов в «денежной» форме *план 100% факт 120,5%,*

*эп=120,5/100=1,2*

***Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 1,2;***

*10) Показатель 1. подпрограммы 5 «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения» муниципальной программы «*Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансам*»:*

Темп роста объемов иных межбюджетных трансфертов в «денежной» форме *план 100%, факт 120,5%,*

*эп=120,5/100=1,2*

***Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 1,2;***

2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:

Эп = ИЦп/ИДп

1. Показатель 1 муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» :

Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам (без учета штрафов, санкций) на уровне не менее 100% *план да факт да*

*эп=1/1=1*

***Эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 1;***

1. Показатель 2 муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» :

Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) *план 103,6 % факт 134,4 %.*

*эп=103,6/134,4=0,8*

***Эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 0,8;***

*3)* Показатель 3 муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» :

Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета поселения *план 0 факт 0.*

*эп=1/1=1*

***Эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 1;***

*4)* Показатель 4 муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» :

Объем перечисленных иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета Роговского сельского поселения *план 100% факт 120,5%.*

*эп=100/120,5=0,8*

***Эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 0,8;***

*5) Показатель 1. подпрограммы 1 «*Долгосрочное финансовое планирование*» муниципальной программы «*Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансам*»:*

*Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения план 91,2 %, факт 70,4 %.*

*эп=70,4/91,2=0,8*

***Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 0,8;***

*6) Показатель 2. подпрограммы 1 ««*Долгосрочное финансовое планирование*» муниципальной программы «*Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансам*»:*

Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Роговского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения  *план 98,9% факт 98,8%*

*эп=98,8 /98,9=1,0*

***Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0;***

*7) Показатель 1. Подпрограммы 2* «Нормативно-методическое**,** информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» *муниципальной программы «*Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансам*»:*

Уровень исполнения расходных обязательств бюджета поселения *план 99%, факт 100%,*

*эп=99/100=1,0*

***Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0;***

*8) Показатель 1. подпрограммы 3* «Управление муниципальным долгом» *муниципальной программы «*Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансам*»:*

объем расходов на обслуживание муниципального долга Роговского сельского поселения *план 0 факт 0*

*эп=1/1=1*

***Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 1;***

*9) Показатель 1. подпрограммы 4* «Осуществление внешнего муниципального финансового контроля» *муниципальной программы «*Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансам*»:*

Темп роста объемов иных межбюджетных трансфертов в «денежной» форме *план 100% факт 100%,*

*эп=100/100=1*

***Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 1;***

*10) Показатель 1. подпрограммы 5 «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения» муниципальной программы «*Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансам*»:*

Темп роста объемов иных межбюджетных трансфертов в «денежной» форме *план 100%, факт 100%,*

*эп=100/100=1*

***Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 1;***

3. В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за единицу принимается наступление события, за ноль - ненаступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

*n*

Э

Э

*n*

*i*

*Пi*

*О*







1

Эо =(1+1,3+1+1+1,3+1+1+1+1,2+1,2+1+0,8+1+0,8+0,8+1+1+1+1+1)/20= 1,02,

*Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,02 , это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.*

4. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

СРом = 7/7=1

*Фактически достигнутое значение показателя составляет 1 от запланированного. Это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий* *за счет всех источников финансирования.*

5. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

СРм = 7/ 7=1

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

ССуз =51,1/51,1=1

1. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения по следующей формуле:

Эис = СРМ / ГС уз

Эис =1/1=1

*Бюджетная эффективность реализации программы признается: высокой и составляет 1.*

1. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей - 0,5; реализация основных мероприятий - 0,3; бюджетная эффективность - 0,2.

1. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СР0Мх 0,3 + Эисх 0,2.

УРпр =1,02х0,5+1х0,3+1х0,2=1,01

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, и составляет 1,01

 Приложение5

 к постановлению

 Администрации Роговского

 сельского поселения

 от 28.04.2021 года №36/1

Информация к отчету о реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения по итогам 2020 года

На исполнение муниципальной программы Роговского сельского поселения *«*Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансам*»* на 2020 год запланированы средства в сумме 51,1 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2020 год составило 51,1 тыс. рублей, что составляет 100,0 процента плановых назначений.

Начало реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 01.01.2020 год, окончание по бюджетным ассигнованиям до 31.12.2020 года, по реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы до 2030 года.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Долгосрочное финансовое планирование» на 2020 год составляет 0,0 тыс. рублей.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Нормативно-методическое**,** информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»на 2020 год составляет 0,0 тыс. рублей.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом» на 2020 год составляет 0,0 тыс. рублей.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Осуществление внешнего муниципального финансового контроля» на 2020 год составляет 25,2 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 25,2 тыс. рублей или 100,0 процента плановых назначений.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» на 2019 год составляет 25,9 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 25,9 тыс. рублей или 100,0 процента плановых назначений.

Работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Роговского сельского поселения муниципальной программой не предусмотрено.

Значения показателей целей и задач по итогам выполнения МП достигнуты в полном объеме.

Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.

Оценка эффективности муниципальной программы показала:

-степень достижения целей и решение задач подпрограмм и муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей считается высокой;

- степень соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективность использования средств бюджета поселения признается высокой;

- степень реализации основных мероприятий подпрограмм признается высокой.

В целом программа *«*Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансам*»* признана эффективной. Предлагается к реализации в дальнейшем.

Контроль за исполнением плана реализации муниципальной программы *«*Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансам*»* осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 г № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения.»