**38,5АДМИНИСТРАЦИЯ РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**02 августа 2022 г. № 42 п. Роговский**

**Об утверждении отчета об исполнении Плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за первое полугодие 2022 года**

В соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения» постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 18.07.2018 № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения», руководствуясь пп 9 п 2 ст. 31 Устава муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за первое полугодие 2022 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заведующего сектором экономики и финансов Администрации Роговского сельского поселения.

Глава Администрации

Роговского сельского поселения Т.С. Вартанян

Приложение   
 к Равспоряжению Администрации Роговского сельского поселения   
 от 02.08.2022 г. № 42

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за первое полугодие 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма «Осуществление внешнего муниципального финансового контроля» | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | X | X | X | 38,5 | 38,5 | 19,3 | 19,2 тыс. руб. расходы будущих периодов |
|  | Основное мероприятие 4.1.  Иные межбюджетные трансферты на обеспечение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | Неснижение объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения бюджету муниципального района условиях) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 38,5 | 38,5 | 19,3 | 19,2 тыс. руб. расходы будущих периодов |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 4.1.1 | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | Обеспечение эффективного распределения финансовых ресурсов между бюджетом Роговского сельского поселения и бюджетом муниципального района и совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов бюджета поселения | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | X | X | X | 38,5 | 38,5 | 19,2 | 19,3 тыс. руб. расходы будущих периодов |
|  | Основное мероприятие 5.1 трансферты на обеспечение полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | Неснижение объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения бюджету муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 19,3 тыс. руб. расходы будущих периодов |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 5.1.1 | Заведующий сектором экономики и финансов Однороб О.Л. | Обеспечение эффективного распределения финансовых ресурсов между бюджетом Роговского сельского поселения и бюджетом муниципального района и совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов бюджета поселения | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 77,0 | 77,0 | 38,5 | 38,5 тыс. руб. - Расходы будущих периодов |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 77,0 | 77,0 | 38,5 | 38,5 тыс. руб. - Расходы будущих периодов |

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения по итогам первого полугодия 2022 года

На исполнение муниципальной программы Роговского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2022 год запланированы средства в сумме 77,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 38,5 тыс. рублей, что составляет 50,0 процента плановых назначений.

Начало реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 01.01.2022 год, окончание по бюджетным ассигнованиям до 31.12.2022 года, по реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы до 2030 года.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Осуществление внешнего муниципального финансового контроля» на 2022 год составляет 38,5 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 19,3 тыс. рублей или 50,1 процента плановых назначений. Реализация основных мероприятий рассчитана на весь период действия плановых ассигнований подпрограммы, вследствие чего итоговый результат реализации мероприятий будет произведен по окончанию сроков по плановым ассигнованиям.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» на 2022 год составляет 38,5 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 19,2 тыс. рублей или 49,9 процента плановых назначений. Реализация основных мероприятий рассчитана на весь период действия плановых ассигнований подпрограммы, вследствие чего итоговый результат реализации мероприятий будет произведен по окончанию сроков по плановым ассигнованиям.

Контрольное событие «Обеспечение эффективного распределения финансовых ресурсов между бюджетом Роговского сельского поселения и бюджетом муниципального района и совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов бюджета поселения» подпрограммы «Осуществление внешнего муниципального финансового контроля» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» принято считать как действующее в процессе исполнения основных мероприятий. Оценка наступления или не наступления производится по окончанию сроков реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

Контрольное событие «Обеспечение эффективного распределения финансовых ресурсов между бюджетом Роговского сельского поселения и бюджетом муниципального района и совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов бюджета поселения» подпрограммы «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» принято считать как действующее в процессе исполнения основных мероприятий. Оценка наступления или не наступления производится по окончанию сроков реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

Работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Роговского сельского поселения муниципальной программой не предусмотрено.

Контроль за исполнением плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 г № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения».