**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**26.10.2023 года № 67 п. Роговский**

**Об утверждении отчета об исполнении**

**плана реализации муниципальной программы**

**Роговского сельского поселения**

**«Обеспечение общественного порядка»**

**за 9 месяцев 2023 года.**

 В соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения», постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 18.07.2018 № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения», руководствуясь пп. 9 п. 2 ст. 34 Устава муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

- отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка» за 9 месяцев 2023 года, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Роговского сельского поселения Т.С. Вартанян

 Приложение
 к Распоряжению Администрации Роговского сельского поселения
 от 26.10.2023 г. № 67

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка» за 9 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Подпрограмма 1** «Профилактика экстремизма и терроризма в Роговском сельском поселении» | Администрация Роговского сельского поселения | X | X | X | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5Расходы будущих периодов |
|  | **Основное****мероприятие 1.1** Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму | Администрация Роговского сельского поселения | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5Расходы будущих периодов |
|  | **Основное****мероприятие 1.2** Обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов  | Администрация Роговского сельского поселения | Обеспечение стабильности в межнациональных отношениях в обществе | 31.12.2023 | Финансирования не требует | - | - | Финансирования не требует | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Администрация Роговского сельского поселения | Обеспечение общественного порядка.  | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | **Подпрограмма 2**. «Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Роговского сельского поселения» | Х | Х | Х | Финансирования не требует | - | - | Финансирования не требует | - |
|  | **Основное****мероприятие 2.1** Меры по общей профи­лактике наркомании, формированию анти­наркотического миро­воззрения | Администрация Роговского сельского поселения | Сдержать распространение незаконного потребления наркотиков. | 31.12.2023 | Финансирования не требует | - | - | Финансирования не требует | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Администрация Роговского сельского поселения | Предупреждение террористических и экстремистских проявлений | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5Расходы будущих периодов |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5Расходы будущих периодов |

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения по итогам 9 месяцев 2023 года

На исполнение муниципальной программы Роговского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка» на 2023 год запланированы средства в сумме 1,5 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента плановых назначений.

Начало реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 01.01.2023 год, окончание по бюджетным ассигнованиям до 31.12.2023 года, по реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы до 2030 года.

 Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Роговском сельском поселении» на 2023 год составляет 3,0 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 1,5 тыс. рублей или 50,0 процента плановых назначений.

 Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Роговского сельского поселения» на 2023 год не требует финансирования.

 Реализация основных мероприятий рассчитана на весь период действия плановых ассигнований подпрограммы, вследствие чего итоговый результат реализации мероприятий будет произведен по окончанию сроков по плановым ассигнованиям.

 Контрольное событие «Обеспечение общественного порядка» подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Роговском сельском поселении» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка» принято считать как действующее в процессе исполнения основных мероприятий. Оценка наступления или не наступления производится по окончанию сроков реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

 Контрольное событие «Предупреждение террористических и экстремистских проявлений» подпрограммы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Роговского сельского поселения» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка» принято считать как не требующее финансирования.

 Работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Роговского сельского поселения муниципальной программой не предусмотрено.

Контроль за исполнением плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка» осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 г № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения».