**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН**

## АДМИНИСТРАЦИЯ РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**19 марта 2024 года № 31 пос. Роговский**

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Роговского сельского поселении

«Обеспечение общественного порядка»за 2023 год

В соответствии с подпунктом 5.6 пункта 5 приложения № 1 к постановлению Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 г № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения», пунктом 4 приложения № 1 к постановлению Администрации Роговского сельского поселения от 18.07.2018 года № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения», руководствуясь пп. 9 п. 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

**п о с т а н о в л я ю :**

1.Утвердить:

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Роговского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка» за 2023 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного» за 2023 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

Оценку эффективности муниципальной программы Роговского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка» за 2023 год согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

Информацию к отчету о реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения по итогам 2023 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Роговского сельского поселения Т.С. Вартанян

Приложение 1

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 19.03.2024 года № 31

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Роговского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1**  «Профилактика экстремизма и терроризма в Роговском сельском поселении» | Администрация Роговского сельского поселения | Х | Х | Х | 1,5 | 1,5 | - |
| **Основное**  **мероприятие 1.1**  Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму | Администрация Роговского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,5 | 1,5 | - |
| **Основное**  **мероприятие 1.2**  Обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов | Администрация Роговского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| Мероприятие ВЦП 1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 2**.  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Роговского сельского поселения» | Администрация Роговского сельского поселения | Х | Х | Х | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| **Основное**  **мероприятие 2.1**  Меры по общей профи­лактике наркомании, формированию анти­наркотического миро­воззрения | Администрация Роговского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| Мероприятие ВЦП 2.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие муниципальной программы 2.1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по МП |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 | - |

Приложение 2

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 19.03.2024 года № 31

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка» за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  «Обеспечение общественного порядка» | Всего | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| бюджет поселения | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| **Подпрограмма 1**  «Профилактика экстремизма и терроризма в Роговском сельском поселении» | Всего | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| бюджет поселения | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| **Основное**  **мероприятие 1.1**  Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму | Всего | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | бюджет поселения | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Мероприятие ВЦП 1.1 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| **Основное**  **мероприятие 1.2**  Обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов | Всего | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | бюджет поселения | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Мероприятие ВЦП 1.1 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| **Подпрограмма 2**  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Роговского сельского поселения» | Всего | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| бюджет поселения | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| **Основное**  **мероприятие 2.1**  Меры по общей профи­лактике наркомании, формированию анти­наркотического миро­воззрения | Всего | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | бюджет поселения | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Мероприятие ВЦП 2.1. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |

Приложение 3

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 19.03.2024 года № 31

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка преступности» | | | | | |
|  | Показатель 1.  Отсутствие межнациональных конфликтов | процент | 90 | 90 | 90 | - |
|  | Показатель 2.  Недопустимость злоупотребления наркотиками | беседы | 4 | 4 | 4 | - |
|  | Подпрограмма 1. «Профилактика экстремизма и терроризма в Роговском сельском поселении» | | | | | |
|  | Показатель 1  Количество мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия | единиц | 3 | 3 | 3 | - |
|  | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Роговского сельского поселения» | | | | | |
|  | Показатель 1  Сокращение площади очагов произрастания наркотикосодержащих растений | га | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |

Приложение 4

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 19.03.2024 года № 31

оценка эффективности муниципальной программы Роговского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка» за 2023 год

1. Оценка эффективности муниципальной программы Роговского сельского поселения осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально- экономического развития Роговского сельского поселения.

2. Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

3. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

4. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:

эп = идп/ицп,

1. *Показатель 1 муниципальной программы* «Обеспечение общественного порядка» *:*

Отсутствие межнациональных конфликтов *план 90 процент факт 90 процент*

*эп=90/90=1*

***Эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 1;***

1. *Показатель 2. муниципальной программы* «Обеспечение общественного порядка» *:*

Недопустимость злоупотребления наркотиками *план 4 беседы факт 4 беседы.*

*эп=4/4=1*

***Эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 1,0.***

*4) Показатель 1. подпрограммы 1* «Профилактика экстремизма и терроризма в Роговском сельском поселении» *муниципальной программы* «Обеспечение общественного порядка»*:*

Количество мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия *план 3 единицы, факт 3 единицы.*

*эп=3/3=1*

***Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 1.***

1. *Показатель 1. подпрограммы 2* ««Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Роговского сельского поселения» *муниципальной программы «*Обеспечение общественного порядка*»:*

Сокращение площади очагов произрастания наркотикосодержащих растений *план 0,1 га факт 0,1 га.*

*эп=0,1 /0,1=1,0*

***Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0.***

2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:

Эп = ИЦп/ИДп

1. *Показатель 1 муниципальной программы* «Обеспечение общественного порядка» *:*

Отсутствие межнациональных конфликтов *план 90 процент факт 90 процент*

*эп=90/90=1*

***Эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 1;***

1. *Показатель 2. муниципальной программы* «Обеспечение общественного порядка» *:*

Недопустимость злоупотребления наркотиками *план 4 беседы факт 4 беседы.*

*эп=4/4=1*

***Эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 1,0.***

*4) Показатель 1. подпрограммы 1* «Профилактика экстремизма и терроризма в Роговском сельском поселении» *муниципальной программы* «Обеспечение общественного порядка»*:*

Количество мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия *план 3 единицы, факт 3 единицы.*

*эп=3/3=1*

***Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 1.***

1. *Показатель 1. подпрограммы 2* ««Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Роговского сельского поселения» *муниципальной программы «*Обеспечение общественного порядка*»:*

Сокращение площади очагов произрастания наркотикосодержащих растений *план 0,1 га факт 0,1 га.*

*эп=0,1 /0,1=1,0*

***Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0.***

3. В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за единицу принимается наступление события, за ноль - ненаступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

*n*

Э

Э

*n*

*i*

*Пi*

*О*







1

Эо =8/8= 1

*Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 , это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.*

4. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

СРом = 1/3=0,33

*Фактически достигнутое значение показателя составляет 0,33 от запланированного. Это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий* *за счет всех источников финансирования.*

5. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

СРм = 1/3=0,33

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

ССуз =1,5/1,5=1

1. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения по следующей формуле:

Эис = СРМ / ГС уз

Эис =0,33/0,33=1

*Бюджетная эффективность реализации программы признается: высокой и составляет 1.*

1. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей - 0,5; реализация основных мероприятий - 0,3; бюджетная эффективность - 0,2.

1. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СР0Мх 0,3 + Эисх 0,2.

УРпр =1х0,5+0,33х0,3+1х0,2=0,80

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, и составляет 0,80.

Приложение5

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 19.03.2024 г. № 31

Информация к отчету о реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения по итогам 2023 года

На исполнение муниципальной программы Роговского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка» на 2023 год запланированы средства в сумме 1,5 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2023 год составило 1,5 тыс. рублей, что составляет 100 процента плановых назначений.

Начало реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 01.01.2023 год, окончание по бюджетным ассигнованиям до 31.12.2023 года, по реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы до 2030 года.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Роговском сельском поселении» на 2023 год составляет 1,5 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 1,5 тыс. рублей. Что составляет 100 процента плановых назначений.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Роговского сельского поселения» на 2023 год не требует финансирования.

Работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Роговского сельского поселения муниципальной программой не предусмотрено.

Значения показателей целей и задач по итогам выполнения МП достигнуты не в полном объеме.

Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.

Оценка эффективности муниципальной программы показала:

-степень достижения целей и решение задач подпрограмм и муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей считается высокой;

- степень соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективность использования средств бюджета поселения признается высокой;

- степень реализации основных мероприятий подпрограмм признается низкой.

В целом программа «Обеспечение общественного порядка» признана эффективной. Предлагается к реализации в дальнейшем.

Контроль за исполнением плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 г № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения».