## АДМИНИСТРАЦИЯ

## РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**19 марта 2024 года № 33 пос. Роговский**

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Роговского сельского поселении

«Благоустройство территории и развитие

жилищно-коммунального хозяйства

Роговского сельского поселения»за 2023 год

В соответствии с подпунктом 5.6 пункта 5 приложения № 1 к постановлению Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 г № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения», пунктом 4 приложения № 1 к постановлению Администрации Роговского сельского поселения от 18.07.2018 года № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения», руководствуясь пп.9 п. 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

**п о с т а н о в л я ю :**

1.Утвердить:

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Роговского сельского поселения «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Роговского сельского поселения» за 2023 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Роговского сельского поселения» за 2023 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

Оценку эффективности муниципальной программы Роговского сельского поселения «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Роговского сельского поселения» за 2023 год согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

Информацию к отчету о реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения по итогам 2023 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Роговского сельского поселения Т.С. Вартанян

Приложение 1

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 19.03.2024 года № 33

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Роговского сельского поселения «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Роговского сельского поселения» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1  «Благоустройство» | Администрация Роговского сельского поселения | Х | Х | Х | 1359,5 | 1159,7 | 199,8  Коммунальные услуги за декабрь 2023 года |
| Основное  мероприятие 1.1  Мероприятия по осуществлению работ, услуг по уборке территории поселения | Администрация Роговского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 745,3 | 745,3 | - |
| Основное  мероприятие 1.2  Мероприятия по озеленению территории | Администрация Роговского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | - |
| Основное  мероприятие 1.3  Мероприятия по реконструкции, ремонту и содержанию различных элементов мест захоронения (кладбище) | Администрация Роговского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 17,9 | 16,6 | 1,3  Коммунальные услуги за декабрь 2023 года |
| Основное  мероприятие 1.4  Мероприятия по реконструкции и ремонту ограждений, фасадов, обустройству детских площадок | Администрация Роговского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,7 | 0,7 | - |
| Основное  мероприятие 1.5  Мероприятия по содержанию сетей уличного освещения (в том числе оплата коммунальных услуг) | Администрация Роговского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 594,5 | 396,0 | 198,5  Коммунальные услуги за декабрь 2022 года |
| Основное  мероприятие 1.6  Мероприятия по разработке сметной документации на капитальный ремонт памятника воинам погибшим в годы ВОВ | Администрация Роговского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | - |
| Основное  мероприятие 1.7  Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг | Администрация Роговского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,1 | 1,1 | - |
| Мероприятие ВЦП 1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2  «Развитие жилищного хозяйства в Роговском сельском поселении» | Администрация Роговского сельского поселения | Х | Х | Х | 44,7 | 44,7 | - |
| Основное  мероприятие 2.1  [Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства](consultantplus://offline/ref=4E032C843C5AED98A489DD896182A27364331D772E43BE9261EBFDD334D673AE93B82909c243H) | Администрация Роговского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 44,7 | 44,7 | - |
| Мероприятие ВЦП 2.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие муниципальной программы 2.1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по МП |  |  |  |  | 1404,2 | 1204,4 | 199,8  Коммунальные услуги за декабрь 2023 года |

Приложение 2

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 19.03.2024 года № 33

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Роговского сельского поселения» за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Роговского сельского поселения» | Всего | 1404,2 | 1404,2 | 120,4 |
| бюджет поселения | 1404,2 | 1404,2 | 120,4 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1  Благоустройство | Всего | 1359,5 | 1359,5 | 1159,7 |
| бюджет поселения | 1359,5 | 1359,5 | 1159,7 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.1  Мероприятия по осуществлению работ, услуг по уборке территории поселения | Всего | 745,3 | 745,3 | 745,3 |
|  | бюджет поселения | 745,3 | 745,3 | 745,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Мероприятие ВЦП 1.1 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.2  Мероприятия по озеленению территории | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Мероприятие ВЦП 1.2 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.3  Мероприятия по реконструкции, ремонту и содержанию различных элементов мест захоронения (кладбище) | Всего | 17,9 | 17,9 | 16,6 |
|  | бюджет поселения | 17,9 | 17,9 | 16,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Мероприятие ВЦП 1.3 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.4 Мероприятия по реконструкции и ремонту ограждений, фасадов, обустройству детских площадок | Всего | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | бюджет поселения | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Мероприятие ВЦП 1.4 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.5  Мероприятия по содержанию сетей уличного освещения (в том числе оплата коммунальных услуг) | Всего | 594,5 | 594,5 | 396,0 |
|  | бюджет поселения | 594,5 | 594,5 | 396,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Мероприятие ВЦП 1.5 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.6  Мероприятия по разработке сметной документации на капитальный ремонт памятника воинам погибшим в годы ВОВ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Мероприятие ВЦП 1.6 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.7  Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг | Всего | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  | бюджет поселения | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Мероприятие ВЦП 1.6 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 2  Развитие жилищного хозяйства в Роговском сельском поселении | Всего | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| бюджет поселения | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.1  [Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства](consultantplus://offline/ref=4E032C843C5AED98A489DD896182A27364331D772E43BE9261EBFDD334D673AE93B82909c243H) | Всего | 44,7 | 44,7 | 44,7 |
|  | бюджет поселения | 44,7 | 44,7 | 44,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Мероприятие ВЦП 2.1. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |

Приложение 3

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 19.03.2024 г. № 33

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Роговского сельского поселения» | | | | | |
|  | Показатель 1.  Процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству | процент | 25 | 35 | 35 | - |
|  | Показатель 2  Уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками) | процент | 20 | 30 | 30 | - |
|  | Показатель 3  Доля объектов коммунального хозяйства, приведенные в соответствие, обеспечивающие комфортные условия | процент | 40 | 40 | 40 | - |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство» | | | | | |
|  | Показатель 1  Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов | процент | 60 | 65 | 65 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие жилищного хозяйства в Роговском сельском поселения» | | | | | |
|  | Показатель 1  Доля объектов жилищно- коммунального хозяйства, приведенные в соответствие, обеспечивающие комфортные условия | проценты | 40 | 40 | 40 | - |

Приложение 4

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 19.03.2024 г. № 33

оценка эффективности муниципальной программы Роговского сельского поселения

«Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Роговского сельского поселения» за 2023 год

1. Оценка эффективности муниципальной программы Роговского сельского поселения осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально- экономического развития Роговского сельского поселения.

2. Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

3. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

4. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:

эп = идп/ицп,

1. *Показатель 1 муниципальной программы* «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Роговского сельского поселения» *:*

Процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству *план 35 процентов факт 35 процентов*

*эп=35/35=1,0*

***Эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 1,0.***

1. *Показатель 2. муниципальной программы* «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Роговского сельского поселения» *:*

Уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками) *план 30 процентов факт 30 процентов .*

*эп=30/30=1*

***Эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 1,0.***

1. *Показатель 3. муниципальной программы* «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Роговского сельского поселения»*:*

Доля объектов коммунального хозяйства, приведенные в соответствие, обеспечивающие комфортные условия *план 40 процентов факт 40 процентов .*

*эп=40/40=1*

***Эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 1,0.***

*4) Показатель 1. подпрограммы 1* «Благоустройство» *муниципальной программы* «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Роговского сельского поселения»*:*

Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов *план 65 процентов факт 65 процентов .*

*.*

*эп=65/65=1,0*

***Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0.***

1. *Показатель 1. подпрограммы 2* «Развитие жилищного хозяйства в Роговском сельском поселения» *муниципальной программы «*Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Роговского сельского поселения*»:*

Доля объектов жилищно- коммунального хозяйства, приведенные в соответствие, обеспечивающие комфортные условия *план 40 процентов факт 40 процентов.*

*эп=40/40=1,0*

***Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0.***

2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:

Эп = ИЦп/ИДп

*Показатель 1 муниципальной программы* «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Роговского сельского поселения» *:*

Процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству *план 35 процентов факт 35 процентов*

*эп=35/35=1,0*

***Эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 1,0.***

*Показатель 2. муниципальной программы* «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Роговского сельского поселения» *:*

Уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками) *план 30 процентов факт 30 процентов .*

*эп=30/30=1*

***Эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 1,0.***

1. *Показатель 3. муниципальной программы* «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Роговского сельского поселения»*:*

Доля объектов коммунального хозяйства, приведенные в соответствие, обеспечивающие комфортные условия *план 40 процентов факт 40 процентов .*

*эп=40/40=1*

***Эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 1,0.***

*4) Показатель 1. подпрограммы 1* «Благоустройство» *муниципальной программы* «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Роговского сельского поселения»*:*

Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов *план 65 процентов факт 65 процентов .*

*.*

*эп=65/65=1,0*

***Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0.***

*5) Показатель 1. подпрограммы 2* «Развитие жилищного хозяйства в Роговском сельском поселениия» *муниципальной программы «*Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Роговского сельского поселения*»:*

Доля объектов жилищно- коммунального хозяйства, приведенные в соответствие, обеспечивающие комфортные условия *план 40 процентов факт 40 процентов.*

*эп=40/40=1,0*

***Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0.***

3. В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за единицу принимается наступление события, за ноль - ненаступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

*n*

Э

Э

*n*

*i*

*Пi*

*О*







1

Эо =10/10= 1,0

*Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 , это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.*

4. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

СРом = 7/8=0,9

*Фактически достигнутое значение показателя составляет 0,9 от запланированного. Это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий* *за счет всех источников финансирования.*

5. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

СРм = 6/8=0,75

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

ССуз =1204,4/1404,2=0,86

1. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения по следующей формуле:

Эис = СРМ / ГС уз

Эис =0,75/0,75=1

*Бюджетная эффективность реализации программы признается: высокой и составляет 1.*

1. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей - 0,5; реализация основных мероприятий - 0,3; бюджетная эффективность - 0,2.

1. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СР0Мх 0,3 + Эисх 0,2.

УРпр =1,0х0,5+0,75х0,3+1х0,2=0,93

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, и составляет 0,93.

Приложение 5

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 19.03.2024 года № 33

Информация к отчету о реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения по итогам 2023 года

На исполнение муниципальной программы Роговского сельского поселения «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Роговского сельского поселения» на 2023 год запланированы средства в сумме 1404,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2023 год составило 1204,4 тыс. рублей, что составляет 85,8 процента плановых назначений.

Начало реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 01.01.2023 год, окончание по бюджетным ассигнованиям до 31.12.2023 года, по реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы до 2030 года.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Благоустройство» на 2023 год составляет 1359,5 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 1159,7 тыс. рублей. Что составляет 85,3 процента плановых назначений.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Роговском сельском поселении» на 2022 год составляет 44,7 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 44,7 тыс. рублей или 100,0 процента плановых назначений.

Работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Роговского сельского поселения муниципальной программой не предусмотрено.

Значения показателей целей и задач по итогам выполнения МП достигнуты в полном объеме.

Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.

Оценка эффективности муниципальной программы показала:

-степень достижения целей и решение задач подпрограмм и муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей считается высокой;

- степень соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективность использования средств бюджета поселения признается высокой;

- степень реализации основных мероприятий подпрограмм признается удовлетворительной.

В целом программа «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Роговского сельского поселения» признана эффективной. Предлагается к реализации в дальнейшем.

Контроль за исполнением плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Роговского сельского поселения» осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 г № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения».