АДМИНИСТРАЦИЯ

РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2014 года                                     №  8                                п. Роговский

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе «Пожарная безопасность и

защита населения и территории Роговского

сельского поселения от ЧС на 2012-2015 годы»

по результатам за 2013 год

В соответствии с п. 5.10 приложения № 1 к постановлению Администрации Роговского сельского поселения от 16.04.2012 года № 71 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», руководствуясь ст. 27, 47 Устава муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе работ по результатам за 2012 год по муниципальной долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территории Роговского сельского поселения от ЧС на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 07.10.2011 года № 118 « Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Роговского сельского поселения от ЧС на 2012-2015 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Роговского сельского поселения                         А.М. Кулагин

Постановление вносит:

Т.В. Кулиш

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Роговского сельского поселения

от 14.01.2014 г. № 8

I. ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита

населения и территории Роговского сельского поселения от ЧС на 2012-2015 годы» за 2013 год

| Мероприятия | Показатель результативности |  |  |  |  | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель | Ед. измерения | План | Факт | Отклонение % | План тыс. руб. |  |  |  |  | Исполнено, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| Приобретение и установка электросирен С-40 | обеспечение спец. оснащением | тыс. руб. | 54,4 | 54,4 | - | 54,4 | - | - | 54,4 | - | 54,4 | - | - | 54,4 | - | 100% |
| Изготовление знаков «Пожарный гидрант» | Снижение оценки пожарного риска на объекте защиты | тыс. руб. | 1,0 | 0,9 | - | 1,0 | - | - | 1,0 | - | 0,9 | - | - | 0,9 | - | 99,9% |
| Страхование ГТС | Снижение оценки риска | тыс. руб. | 70,0 | 70,0 | - | 70,0 | - | - | 70,0 | - | 70,0 | - | - | 70,0 | - | 100% |
| Услуги по энтомологическому обследованию и аккарицидной обработке мест захоронений от клещей | Обеспечение безопасности населения от заболеваний | тыс. руб. | 4,0 | 4,0 | - | 4,0 | - | - | 4,0 | - | 4,0 | - | - | 4,0 | - | 100% |

II. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ

реализации программных мероприятий муниципальной

долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность

и защита населения и территории Роговского сельского поселения

от ЧС на 2012-2015 годы»

Мероприятия программы в 2013 году предусматривали, что в сферу пожарной безопасности  будут направлены средства бюджета поселения по первоначальному плану 566,4 тыс. рублей на приобретение прицепной пожарной мотопомпы. В связи с принятием решения о приобретении КО-510, сумма  была уменьшена до 129,4 тыс. руб.

Фактическое освоение средств составило  129,3  тыс. руб.

III. ДАННЫЕ

о целевом использовании средств бюджета

тыс. руб.

| Мероприятия программы | 2013 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | План уточненный | факт |
| Приобретение и установка электросирен С-40 | 54,4 | 54,4 |
| Изготовление знаков « Пожарный гидрант» | 1,0 | 0,9 |
| Страхование ГТС | 70,0 | 70,0 |
| Услуги по энтомологическому обследованию и аккарицидной обработке мест захоронений от клещей | 4,0 | 4,0 |
| Итого: | 129,4 | 129,3 |
| Отклонения : |  | 0,1% |

Степень освоения –99,9%

IV. ИНФОРМАЦИЯ

о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

Средства бюджета поселения, выделенные на реализацию Программы в 2013 году использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий. Цель достигнута.

V. ОЦЕНКА

эффективности результатов реализации муниципальной программы

Оценка эффективности результатов реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей:

| Количество пожаров | уменьшено |
| --- | --- |
| Обеспечение специальным оснащением | увеличено |
| Количество пострадавших от ЧС | отсутствуют |
| улучшение энтомологического и аккарицидного состояния мест захоронений | достигнуто |