АДМИНИСТРАЦИЯ РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 июня 2015 г                             № 137                                        пос. Роговский

Об утверждении порядка и сроков разработки

прогноза социально-экономического развития

Роговского сельского поселения

и составления проекта  бюджета

Роговского сельского поселения

Егорлыкского района на 2016 год и на

плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и  решением Собрания депутатов Роговского сельского поселения от 17.09.2013г. № 34 «О бюджетном процессе в Роговском сельском поселении, в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития Роговского сельского поселения и составления проекта бюджета Роговского сельского поселения Егорлыкского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава  муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Роговского сельского поселения и составления проекта  бюджета Роговского сельского поселения Егорлыкского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (далее – Порядок) согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Роговского сельского поселения                                     А.М. Кулагин

постановление вносит:

-сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Роговского сельского поселения

от 22.06.2015 года № 137

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Роговского сельского поселения и составления проекта бюджета Роговского сельского поселения Егорлыкского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Роговского сельского поселения: |  |  |
| 1.2 | Планового реестра расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета Роговского сельского поселения | до 01.06.2015 г. | Заведующий сектором экономики и финансов |
| 1.3 | Расчетов, используемых при формировании бюджета Роговского сельского поселения Егорлыкского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, по формам, установленным постановлением об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Роговского сельского поселения Егорлыкского района | до 15.10.2015 г. | главный распорядитель, получатели средств бюджета Роговского сельского поселения Егорлыкского района |
| 1.4 | Показателей протяженности автомобильных дорог, в том числе подлежащих капитальному ремонту и ремонту в планируемом периоде | до 01.09.2015 г. | Специалист 1 категории по жилищно-коммунальному хозяйству |
| 1.5 | Объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения на 2016 – 2018 годы | до 01.09.2015г. | Специалист 1 категории по жилищно-коммунальному хозяйству |
| 1.6 | Объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения на 2016-2018 годы | до 01.09.2015 г.1 | Специалист 1 категории по жилищно-коммунальному хозяйству |
| 1.7 | Показателей прогноза социально-экономического развития района на 2016-2018 годы | до 01.09.2015 г. | Специалист 1 категории по доходам, экономике и прогнозированию |
| 1.8 | Сведений о задолженности по платежам в бюджет Роговского сельского поселения Егорлыкского района по состоянию на последнюю отчетную дату по следующим видам налогов: - земельному налогу; - налогу на имущество физических лиц. | до 01.10.2015 г. | Ведущий специалист по доходам, экономике и прогнозированию (на основании данных МРИ № 16 России № 16 УФНС по Ростовской области) |
| 1.9 | Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал на 2016 – 2018 годы, по следующим доходным источникам: налогу на доходы физических лиц налогам на совокупный доход, в том числе: единому сельскохозяйственному налогу налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения налогам на имущество государственной пошлине | до 15.10.2015 г. | Заведующий сектором экономики и финансов |
| 1.10 | Оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности Роговского сельского поселения | до 15.10.2015 г. | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям |
| 1.11 | Оценки налогового и неналогового потенциала по сельскому поселению на 2016-2018 г.г. | до 15.10.2015 г. | Заведующий сектором экономики и финансов |
| 2 | Подготовка постановления Администрации Роговского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Роговского сельского поселения на 2016-2018 годы» | до 25.10.2015 г. | - Заведующий сектором экономики и финансов |
| 3 | Формирование планового реестра расходных обязательств Роговского сельского поселения | до 15.09.2015 г. | Заведующий сектором экономики и финансов |
| 4 | Разработка предельных объемов расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета Роговского сельского поселения Егорлыкского района на 2016-2018 годы | - до 01.10.2015 г. | - Заведующий сектором экономики и финансов |
| 5 | Подготовка и утверждение распоряжения Администрации Роговского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Роговского сельского поселения за 9 месяцев 2015 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Роговского сельского поселения за 2015 год» | до 01.11. 2015 г. | Заведующий сектором экономики и финансов |
| 6 | Формирование проекта показателей расходов бюджета Роговского сельского поселения Егорлыкского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов | до 01.11.2015 г. | Заведующий сектором экономики и финансов |
| 7 | Внесение изменений в муниципальные программы в части изменения объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ | до 20.10.2015 г. | Специалисты Администрации Роговского сельского поселения |
| 8 | Подготовка и представление на рассмотрение Собрания депутатов Роговского сельского поселения Егорлыкского района: | до 20.11.2015 г. |  |
| 8.1 | проекта решения «О бюджете Роговского сельского поселения Егорлыкского района на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 годов», документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете |  | Заведующий сектором экономики и финансов |
| 8.2 | предварительных итогов социально-экономического развития Роговского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Роговского сельского поселения за 2015 год |  | Специалист 1 категории по доходам, экономике и прогнозированию |
| 9 | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Роговского сельского поселения | до 15.02.2015 | Заведующий сектором экономики и финансов |