АДМИНИСТРАЦИЯ

РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2019 года                                             № 58                                                  п. Роговский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Роговского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности»

по результатам за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 18.07.2018 года № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

- отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за отчетный 2018 г., согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 г., согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

- сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 г., согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

- сведения о достижении значений показателей (индикаторов), согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

- оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за отчетный 2018 год, согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Роговского сельского поселения                               Т.С. Вартанян

Постановление вносит:

Ведущий специалист по правовой,

кадровой и архивной работе

### Приложение № 1

### к постановлению Администрации

### Роговского сельского поселения

### № 58 от 30.04.2019

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за отчетный 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Роговском сельском поселении» |  | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | основное мероприятие 1.1. вопросы кадровой политики | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе | формирование эффективной кадровой политики на территории Роговского сельского поселения по противодействию коррупции | 2014 | 2018 | Финансирования не требует | - | - | - |
|  | основное мероприятие 1.2. антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | Администрация Роговского сельского поселения | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | 2014 | 2018 | Финансирования не требует | - | - | - |
|  | основное мероприятие 1.3. #### организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, в органах местного самоуправления Роговского сельского поселения | Администрация Роговского сельского поселения | снижение показателей проявления коррупции в Роговском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления | 2014 | 2018 | Финансирования не требует | - | - | - |
|  | основное мероприятие 1.4. создание условий для, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Роговского сельского поселения | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Роговского сельского поселения | 2014 | 2018 | Финансирования не требует | - | - | - |
|  | основное мероприятие 1.5. обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации | Администрация Роговского сельского поселения | формирование эффективной государственной политики на территории Роговского сельского поселения по противодействию коррупции | 2014 | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Роговском сельском поселении» |  | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | основное мероприятие 2.1. информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму (информирование населения о порядке действий при угрозе и совершении террористического акта; изготовление памяток для распространения обучающего и информационного характера для населения антитеррористической и антиэкстремистской направленности) | Администрация Роговского сельского поселения | Снижение социальной напряженности в обществе, обусловленной сохраняющейся угрозой возможных террористических актов и многонациональным составом Роговского сельского поселения. | 2014 | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | основное мероприятие 2.2. укрепление межнационального и межконфессионального согласия (проведение культурно-массовых мероприятий в рамках политики межнационального и межконфессионального добрососедства и согласия. Развитие художественной самодеятельности на основе традиций разных народов и их культурного наследия. Проведение тематических мероприятий для детей и молодежи по формированию толерантности и преодолению ксенофобии. Организация и проведение тематических мероприятий: фестивалей, конкурсов, викторин, с целью формирования у детей и молодежи уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей.) | Администрация Роговского сельского поселения, Роговский СДК, РСОШ №4, Начальная школа № 11, детский сад | гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | 2014 | 2018 | Финансирования не требует | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.3 профилактика межнациональных и межэтнических конфликтов (проведение лекций и бесед о нетерпимости к проявлениям межнациональной розни, об ответственности за экстремистскую деятельность и распространение информационных материалов, пропагандирующих экстремизм; Организация в учебных заведениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций. Распространение идей межнациональной терпимости, дружбы и взаимного уважения. Проведение анализа состояния межнациональных отношений в молодежной среде, среди несовершеннолетних | Администрация Роговского сельского поселения, Роговский СДК, РСОШ № 4, Начальная школа №11 | формирование культуры межнационального общения у населения | 2014 | 2018 | Финансирования не требует | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.4 обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов | Администрация Роговского сельского поселения, Роговский СДК | всестороннее развитие традиций гражданской солидарности, воспитания культуры мира и формирования толерантности, способствующих обеспечению атмосферы межнационального мира и согласия | 2014 | 2018 | Финансирования не требует | - | - | - |

<1> По строке «Мероприятие» указывается работник администрации Роговского сельского поселения, курирующий данное направление, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также работник администрации Роговского сельского поселения, курирующий данное направление, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Роговского сельского, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

### Приложение № 2

### к постановлению Администрации

### Роговского сельского поселения

### № 58 от 30.04.2019

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Роговском сельском поселении» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | основное мероприятие 1.1. вопросы кадровой политики | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе | 2020 | 2014 | 2018 | формирование эффективной кадровой политики на территории Роговского сельского поселения по противодействию коррупции | Разработаны НПА по противодействию коррупции | ___ |
|  | основное мероприятие 1.2. антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | Администрация Роговского сельского поселения | 2020 | 2014 | 2018 | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | Разработаны НПА по проведению антикоррупционной экспертизы | ___ |
|  | основное мероприятие 1.3. #### организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, в органах местного самоуправления Роговского сельского поселения | Администрация Роговского сельского поселения | 2020 | 2014 | 2018 | снижение показателей проявления коррупции в Роговском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления | Проведено анкетирование населения | ___ |
|  | основное мероприятие 1.4. создание условий для, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Роговского сельского поселения | 2020 | 2014 | 2018 | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Роговского сельского поселения | Проведен опрос населения | ___ |
|  | основное мероприятие 1.5. обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации | Администрация Роговского сельского поселения | 2020 | 2014 | 2018 | формирование эффективной государственной политики на территории Роговского сельского поселения по противодействию коррупции | Размещение информации на информационных стендах | ___ |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Роговском сельском поселении» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | основное мероприятие 2.1. информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму (информирование населения о порядке действий при угрозе и совершении террористического акта; изготовление памяток для распространения обучающего и информационного характера для населения антитеррористической и антиэкстремистской направленности) | Администрация Роговского сельского поселения | 2020 | 2014 | 2018 | Снижение социальной напряженности в обществе, обусловленной сохраняющейся угрозой возможных террористических актов и многонациональным составом Роговского сельского поселения. | Изготовление и распространение памяток | ___ |
|  | основное мероприятие 2.2. укрепление межнационального и межконфессионального согласия (проведение культурно-массовых мероприятий в рамках политики межнационального и межконфессионального добрососедства и согласия. Развитие художественной самодеятельности на основе традиций разных народов и их культурного наследия. Проведение тематических мероприятий для детей и молодежи по формированию толерантности и преодолению ксенофобии. Организация и проведение тематических мероприятий: фестивалей, конкурсов, викторин, с целью формирования у детей и молодежи уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей.) | Администрация Роговского сельского поселения, Роговский СДК, РСОШ №4, Начальная школа № 11, детский сад | 2020 | 2014 | 2018 | гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений |  | ___ |
|  | Основное мероприятие 2.3 профилактика межнациональных и межэтнических конфликтов (проведение лекций и бесед о нетерпимости к проявлениям межнациональной розни, об ответственности за экстремистскую деятельность и распространение информационных материалов, пропагандирующих экстремизм; Организация в учебных заведениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций. Распространение идей межнациональной терпимости, дружбы и взаимного уважения. Проведение анализа состояния межнациональных отношений в молодежной среде, среди несовершеннолетних | Администрация Роговского сельского поселения, Роговский СДК, РСОШ № 4, Начальная школа №11 | 2020 | 2014 | 2018 | формирование культуры межнационального общения у населения |  | ___ |
|  | Основное мероприятие 2.4 обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов | Администрация Роговского сельского поселения, Роговский СДК | 2020 | 2014 | 2018 | всестороннее развитие традиций гражданской солидарности, воспитания культуры мира и формирования толерантности, способствующих обеспечению атмосферы межнационального мира и согласия |  | ____ |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 3

### к постановлению Администрации

### Роговского сельского поселения

### № 58 от 30.04.2019

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - бюджета муниципального района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Роговском сельском поселении» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - бюджета муниципального района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| основное мероприятие 1.1. вопросы кадровой политики | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - бюджета муниципального района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| основное мероприятие 1.2. антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - бюджета муниципального района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| основное мероприятие 1.3. #### организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, в органах местного самоуправления Роговского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - бюджета муниципального района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| основное мероприятие 1.4. создание условий для, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - бюджета муниципального района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| основное мероприятие 1.5. обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - бюджета муниципального района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Роговском сельском поселении» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - бюджета муниципального района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| основное мероприятие 2.1. информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму (информирование населения о порядке действий при угрозе и совершении террористического акта; изготовление памяток для распространения обучающего и информационного характера для населения антитеррористической и антиэкстремистской направленности) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - бюджета муниципального района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| основное мероприятие 2.2. укрепление межнационального и межконфессионального согласия (проведение культурно-массовых мероприятий в рамках политики межнационального и межконфессионального добрососедства и согласия. Развитие художественной самодеятельности на основе традиций разных народов и их культурного наследия. Проведение тематических мероприятий для детей и молодежи по формированию толерантности и преодолению ксенофобии. Организация и проведение тематических мероприятий: фестивалей, конкурсов, викторин, с целью формирования у детей и молодежи уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей.) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - бюджета муниципального района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.3 профилактика межнациональных и межэтнических конфликтов (проведение лекций и бесед о нетерпимости к проявлениям межнациональной розни, об ответственности за экстремистскую деятельность и распространение информационных материалов, пропагандирующих экстремизм; Организация в учебных заведениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций. Распространение идей межнациональной терпимости, дружбы и взаимного уважения. Проведение анализа состояния межнациональных отношений в молодежной среде, среди несовершеннолетних | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - бюджета муниципального района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.4 обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - бюджета муниципального района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |

### <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

### <2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

### <3> По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

### <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

### Приложение № 4

### к постановлению Администрации

### Роговского сельского поселения

### № 58 от 30.04.2019

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Ростовской области» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) 1.1. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | Человек | 1 | 1 | 0 |  |
|  | Показатель (индикатор) 1.2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Роговского сельского поселения | Процент | 42,2 | 42,7 | 42,7 | ___ |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) 2.1. Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов | Процент | 80 | 85 | 85 | ___ |
|  | Показатель (индикатор) 2.2. Коэффициент интенсивности миграции по прибытию (число прибывших/среднегодовую численность населения территории)*1000 | Число | - | 5,3 | 5,3 | ___ |
|  | Показатель (индикатор) 2.3. Коэффициент интенсивности миграции по выбытию (число выбывших/среднегодовую численность населения территории)*1000 | Число | - | 5,3 | 5,3 | ___ |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Приложение № 5

### к постановлению Администрации

### Роговского сельского поселения

### № 58 от 30.04.2019

### Оценка эффективности муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за отчетный 2018 год

В течение 2018 года в Роговском сельском поселении осуществлялись мероприятия по реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». Общий объем в 2018 году составляет бюджет поселения – 0,0 руб. или 0 % плановых назначений.

При анализе использования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы установлено, что при формировании финансирования программы учитываются средства бюджета поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по основным критериям:

1. степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

2. степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения;

3. степени реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ (достижения ожидаемых результатов их реализации)

Показатели эффективности реализации мероприятий муниципальной программы за 2018 год

| Наименование показателей эффективности, предусмотренных муниципальной целевой программой (Пi) | Период выполнения показателей эффективности | Ед. измерения | Значение показателей эффективности отклонение (Пi ф – Пi пл) |  |  |  | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц) | Качественная оценка выполнения показателей эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено программой на соответст. период (Пi пл) | фактически выполнено за соответствующий период (Пi ф) | Отклонение Пi ф – Пi пл | оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) |  |  |
| «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 2018 | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | - | - | Оценка эффективности не проводится в связи с отсутствием финансирования |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в Ростовской области» | 2018 | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | - | - | Оценка эффективности не проводится в связи с отсутствием финансирования |
| Основное мероприятие 1.1. Вопросы кадровой политики | 2018 | Тыс. руб. | Финансирования не требует | 0 | 0 | - | - | Оценка эффективности не проводится в связи с отсутствием финансирования |
| Основное мероприятие 1.2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | 2018 | Тыс. руб | Финансирования не требует | 0 | 0 | - | - | Оценка эффективности не проводится в связи с отсутствием финансирования |
| Основное мероприятие 1.3. Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, в органах местного самоуправления Роговского сельского поселения | 2018 | Тыс. руб | Финансирования не требует | 0 | 0 | - | - | Оценка эффективности не проводится в связи с отсутствием финансирования |
| Основное мероприятие 1.4. Создание условий для, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | 2018 | Тыс. руб | Финансирования не требует | 0 | 0 | - | - | Оценка эффективности не проводится в связи с отсутствием финансирования |
| Основное мероприятие 1.5. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации | 2018 | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | - | - | Оценка эффективности не проводится в связи с отсутствием финансирования |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Роговском сельском поселении» | 2018 | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | - | - | Оценка эффективности не проводится в связи с отсутствием финансирования |
| Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму (информирование населения о порядке действий при угрозе и совершении террористического акта; изготовление памяток для распространения обучающего и информационного характера для населения антитеррористической и антиэкстремистской направленности) | 2018 | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | - | - | Оценка эффективности не проводится в связи с отсутствием финансирования |
| Основное мероприятие 2.2. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия (проведение культурно-массовых мероприятий в рамках политики межнационального и межконфессионального добрососедства и согласия. Развитие художественной самодеятельности на основе традиций разных народов и их культурного наследия. Проведение тематических мероприятий для детей и молодежи по формированию толерантности и преодолению ксенофобии. Организация и проведение тематических мероприятий: фестивалей, конкурсов, викторин, с целью формирования у детей и молодежи уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей.) | 2018 | Тыс. руб | Финансирования не требует | 0 | 0 | - | - | Оценка эффективности не проводится в связи с отсутствием финансирования |
| Основное мероприятие 2.3. Профилактика межнациональных и межэтнических конфликтов (проведение лекций и бесед о нетерпимости к проявлениям межнациональной розни, об ответственности за экстремистскую деятельность и распространение информационных материалов, пропагандирующих экстремизм; Организация в учебных заведениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций. Распространение идей межнациональной терпимости, дружбы и взаимного уважения. Проведение анализа состояния межнациональных отношений в молодежной среде, среди несовершеннолетних | 2018 | Тыс. руб | Финансирования не требует | 0 | 0 | - | - | Оценка эффективности не проводится в связи с отсутствием финансирования |
| Основное мероприятие 2.4. Обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов | 2018 | Тыс. руб | Финансирования не требует | 0 | 0 | - | - | Оценка эффективности не проводится в связи с отсутствием финансирования |

В результате проведенного анализа муниципальная программа получила интегральную оценку в баллах, на основании которой сложилась ее качественная характеристика, программа была признана:

- неэффективной, нецелесообразной к финансированию.

По результатам качественной характеристики муниципальной программы установлено:

1.  Программа признана неэффективной, мероприятия этой программы нецелесообразными к финансированию.