| АДМИНИСТРАЦИЯ РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23.06. 2022 года | № 69 | п. Роговский |
| Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Роговского сельского поселения Егорлыкского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |  |  |

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Роговского сельского поселения от 17.09.2013 № 34 «О бюджетном процессе в Роговском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Роговского сельского поселения Егорлыкского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 ст. 31 Устава муниципального образования «Роговское сельское поселение»

постановляю:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Роговского сельского поселения Егорлыкского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению.

2.  Главным распорядителям средств бюджета Роговского сельского поселения Егорлыкского района обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Администрации Роговского сельского поселения (Однороб О.Л.)

Глава Администрации

Роговского сельского поселения                                           Т.С. Вартанян

Постановление вносит:

Сектор экономики и финансов

Администрации Роговского сельского поселения

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Роговского сельского поселения

- от 23.06.2022 № 64

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Роговского сельского поселения Егорлыкского района

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Представление в сектор экономики и финансов прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023 – 2025 годы и его обоснования в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов в бюджет поселения | до 1 сентября 2022 г. | главные администраторы доходов бюджета поселения |
| 2. | Сбор экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета поселения на 2023 – 2025 годы в части налоговых и неналоговых доходов | до 1 сентября 2022 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Роговского сельского поселения |
| 3. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Роговского сельского поселения информации о предельной штатной численности органа местного самоуправления Роговского сельского поселения на 2023- 2025 годы согласованной с главой Администрации Роговского сельского поселения | до 12 сентября 2022 г. | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе |
| 4. | Проведение оценки налоговых расходов Роговского сельского поселения | до 30 сентября 2022 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Роговского сельского поселения |
| 5. | Подготовка проекта постановления Администрации Роговского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Роговского сельского поселения на 2023 – 2025 годы» | до 15 октября 2022 г. | Ведущий специалист по доходам, экономике и прогнозированию |
| 6. | Формирование и представление главе Администрации Роговского сельского поселения параметров бюджета поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета поселения; предельных показателей расходов бюджета поселения | до 20 октября 2022 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Роговского сельского поселения |
| 7. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Роговского сельского поселения «О внесении изменений в решение «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Роговского сельского поселения Егорлыкского района» | По необходимости | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Роговского сельского поселения |
| 8. | Внесение изменений в перечень муниципальных программ | По необходимости, но не позднее 15 августа | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Роговского сельского поселения |
| 9. | Разработка проектов муниципальных программ Роговского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2023 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Роговского сельского поселения | до 27 октября 2022 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Роговского сельского поселения |
| 10. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Роговского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Роговского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Роговского сельского поселения | до 11 ноября 2022 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Роговского сельского поселения |
| 11. | Подготовка проекта постановления Администрации Роговского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Роговского сельского поселения на 2023 – 2025 годы» | до 27 октября 2022 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Роговского сельского поселения |
| 12. | Подготовка проекта постановления Администрации Роговского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Роговского сельского поселения за 9 месяцев 2022 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Роговского сельского поселения за 2022 год» | до 27 октября 2022 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Роговского сельского поселения |
| 13. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Роговского сельского поселения паспортов муниципальных программ Роговского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 27 октября 2022 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Роговского сельского поселения |
| 14. | Подготовка следующих проектов решений: «О бюджете Роговского сельского поселения Егорлыкского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Роговского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | до 05 ноября 2022 г. до 05 ноября 2022 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Роговского сельского поселения Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям |