АДМИНИСТРАЦИЯ РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

01 декабря 2015	   № 81                                             пос. Роговский

Об утверждении плана мероприятий по формированию и утверждению ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Роговского сельского поселения

В целях реализации мероприятий и урегулирования вопросов, возникающих в ходе исполнения положений ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 27 Устава муниципального образования «Роговское сельское поселение»

1. 	Утвердить план мероприятий по формированию и утверждению ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями (далее – План) (прилагается).

2.	Руководителям структурных подразделений Администрации Роговского сельского поселения, муниципальных учреждений, ответственных за исполнение соответствующих мероприятий согласно Плану, утвержденному пунктом 1 настоящего распоряжения, обеспечить надлежащее исполнение указанных мероприятий в установленный Планом срок.

3.	Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования «Роговское сельского поселения».

Глава Роговского сельского поселения                                         А.М. Кулагин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Роговского сельского поселения

от 01.12.2015 № 81

План мероприятий по формированию и утверждению ведомственных перечней муниципальных услуг и работ,

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление анализа базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденных федеральными органами исполнительной власти на предмет включения муниципальных услуг и работ в ведомственные перечни муниципальных услуг и работ | 01.04.2015 | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные учреждения, или органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, или муниципальные учреждения, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является Администрация Роговского сельского поселения |
| 2 | Разработка и утверждение постановления Администрации Роговского сельского поселения «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными учреждениями культуры Роговского сельского поселения» | не позднее 09.12.2015 | Сектор экономики и финансов Администрации Роговского сельского поселения |
| 3 | Разработка проектов ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти | не позднее 09.12.2015 | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные учреждения, или органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, или муниципальные учреждения, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является Администрация Роговского сельского поселения |
| 4 | Формирование и согласование с Министерством финансов Российской Федерации реестровой записи, структуры уникального номера в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», доступ к которой осуществляется через Единый портал бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В сроки, доведенные Министерством финансов Российской Федерации или Министерством финансов Ростовской области | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные учреждения, или органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя |
| 5 | Представление на утверждение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, правовыми актами Администрации Роговского сельского поселения | В течение 15 дней после реализации п.4 настоящего плана | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные учреждения, или органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, или муниципальные учреждения, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является Администрация Роговского сельского поселения |
| 6 | Размещение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в соответствии с Порядком, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17.12.2014 №152н | В течение 10 дней после реализации п.5 настоящего плана | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные учреждения, или органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя |
| 7 | Подготовка постановления Администрации Роговского сельского поселения «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Роговского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» | не позднее 12.10.2015 | Сектор экономики и финансов |
| 8 | Подготовка проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Анализ, экспертиза и согласование муниципальных услуг в натуральном выражении и индикаторов качества в соответствии со стандартами качества | В течение 10 дней с момента утверждения решения о бюджете поселения на 2016 год | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные учреждения, или органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя Сектор экономики и финансов |
| 9 | Доведение муниципальных заданий муниципальным учреждениям в соответствии с утвержденными ведомственными перечнями услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, вступающими в силу с 01.01.2016 | не позднее 10 дней с даты утверждения решения о бюджете поселения на 2016 год | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные учреждения, или органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, |